Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR K – DZP – 22/19

Zawarta w dniu …………………… w Krakowie

pomiędzy:

Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27,

NIP: 675-000-63-46, REGON: 000001519

reprezentowany przez:

Rektora UEK- Prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła

Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UEK - prof. dr hab. Janusza Czekaja /

-na podstawie pełnomocnictwa

przy kontrasygnacie Kwestora -  mgr Józefa Andrzeja Laskowskiego

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

Panem/ Panią ......................................... zamieszkałym /ą ................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ..............................................................

z siedzibą ................................................................................................................................

zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP.........................................., Regon.........................................

a/

Przedsiębiorcą …………………………………………………. z siedzibą w: …………………………….

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..............................w ................, ............................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: ………, REGON:…………, NIP:……………………

reprezentowanym przez:

1. ………………………………

2. ………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

WPROWADZENIE

- 1. Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie:

- Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmian.) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmian.) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych i ogłoszonych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia Oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w treści STWiORB) – dokument opisujący wykonanie przedmiotu umowy będący załącznikiem do SIWZ.

- Umowa – niniejsza umowa, wraz z załącznikami, na wykonanie całości Zamówienia, a w szczególności obejmująca roboty budowlane, dostawę urządzeń i wyposażenia technologicznego wraz z ich montażem.

- Obiekt – należy przez to rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania opisanych w § 2 niniejszej umowy.

- Teren budowy – wydzielona część terenu przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia wraz z przestrzenią przeznaczoną na urządzenia zaplecza budowy.

- Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą Zamawiającego powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Nadzór Inwestorski – należy przez to rozumieć osoby z ramienia Zamawiającego sprawujące nadzór nad realizacją robót stanowiących Przedmiot Umowy jak i monitorujące realizację Umowy. Ewentualna zmiana osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego nie będzie wymagała zmiany Umowy – o zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Nadzór inwestorski pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

- Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych (w tym robót rozbiórkowych) wraz z dostawą i montażem urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

- Protokół konieczności – protokół zgłoszenia prac lub robót nie objętych dokumentacją projektową, lub wynikających z nadzoru autorskiego, lub zgłoszenia zmian materiałów, urządzeń, koniecznych do użycia, aby zrealizować Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć dokument opracowany przez stronę wnioskującą oraz podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, opisujący oraz uzasadniający w świetle obowiązujących wymogów technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczność/możliwość udzielenia odrębnych zamówień stosownie do postanowień Pzp, jak i sankcjonujący ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisującej Przedmiot Umowy.

- Protokół uzgodnień – należy przez to rozumieć dokument opracowany przez stronę wnioskującą oraz podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, stanowiący załącznik do protokołu konieczności, przedstawiający uzgodnioną z Wykonawcą wycenę zakresu prac opisanego w Protokole Konieczności.

- Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Zamawiającego stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia podpisany przez Komisję odbioru/odbiorową. Podpisanie protokołu końcowego odbioru robót potwierdza wykonanie ilości oraz jakość wykonanych robót, stanowi podstawę do rozliczenia finansowego i rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia.

- Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Zamawiającego stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, spisany nie wcześniej niż w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi.

- dokumentacja powykonawcza – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę do odbioru końcowego, a w szczególności: dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót wraz z nadzorami autorskimi projektantów, mapy z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, DTR, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 
a odnoszące się do jego realizacji.

- odbiór robót tzw. „zanikających” bądź ulegających zakryciu – będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez pokwitowanie zapisem w dzienniku budowy w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru poprzez kierownika budowy

- Odbiór Częściowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie ilościowego wykonania części prac. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. W przypadku gdy będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie osób związanych 
z użytkowaniem prac objętych danym odbiorem częściowym.

- Odbiór Końcowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania całości prac o wymaganej jakości, o których mowa w § 1 Umowy, bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania, dokonany z udziałem Stron Umowy. Odbiorowi końcowemu towarzyszyć ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę, gwarancji dla poszczególnych urządzeń, a także uporządkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem końcowym Strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy urządzenia zamontowane działają poprawnie i czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi.

- Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane.

- Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z Umowy, których zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć 
i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać.

- Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi.

2. Oświadczenia Stron

- Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, na obszarze której będą realizowane roboty, położonej w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, składającej się z działki gruntu nr 225/2, położonej w obr. 8 Kraków-Śródmieście, zwanej dalej ,,Nieruchomością’’, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczysty prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00012365/8.

- Zamawiający oświadcza, że uzyskał prawomocną i ostateczną decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.07.2017r. nr 1186/6740.1/2017 zatwierdzającą Projekt budowlany, zwany dalej „Projektem” 
i wyrażającą zgodę na realizację Inwestycji zgodnie z tym projektem - którego zawartość zostanie przekazana Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na wykonywaniu prac budowlanych, w tym będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że posiada wystarczającą wiedzę techniczną, zaplecze personalne, sprzęt, urządzenia oraz doświadczenie wymagane do należytego wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał odpis i zapoznał się z decyzją, o której mowa w ust. 2 powyżej oraz dokumentacją projektową dotyczącą Inwestycji, szczegółowo określoną w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy, zwaną dalej „Dokumentacją Projektową”.

- Wykonawca zobowiązuje się do zweryfikowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wiedzą techniczną 
i z zachowaniem należytej staranności oraz według obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących norm 
i zgodnie ze sztuką budowlaną. Weryfikacja dokumentacji dotyczyć będzie sprawdzenia jej kompletności, poprawności i użyteczności na potrzeby niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu błędów lub braków otrzymanej dokumentacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przekazania kompletu dokumentacji projektowej. W przeciwnym razie Wykonawca nie może powoływać się na brak odpowiedzialności lub opóźnienie spowodowane wadliwą lub niekompletną dokumentacją.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z aktualnym stanem i warunkami zagospodarowania Nieruchomości, drogami dojazdowymi oraz terenem realizacji robót (obejmującym zarówno Nieruchomość jak i teren poza jej granicami) oraz infrastrukturą terenu budowy i nie wniósł do nich żadnych zastrzeżeń. Ponadto oświadcza, że istnieje możliwość wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym zgodnie z Dokumentacją projektową, w umówionym terminie oraz za umówione wynagrodzenie.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz obowiązku podawania jej informacji, o których mowa w art. 13 i 14. W imieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w formie pisemnej informacje wymienione w art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679 wszystkim osobom, których dane osobowe Zamawiający będzie przetwarzał w związku z realizacją niniejszej umowy.

- W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale Podwykonawców, strony niniejszej umowy – w odniesieniu do danych osobowych Podwykonawcy i osób przez niego zatrudnionych – zawrą stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest:

  - wykonanie obiektu pod nazwą: „BUDOWA FORUM UEK na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia ………….………………… złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania: K-DZP-272-22/19).

  - dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

  - dokonywanie w okresie gwarancyjnym przeglądów i bezpłatnych napraw wykonanych robót i zamontowanych urządzeń.

- Roboty, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w oparciu o Kosztorys ofertowy (zał. nr 1 do umowy), dokumentację techniczną zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w szczególności Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 5 do umowy), dokumentację projektową (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,

- przepisami techniczno - budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej, w zakresie określonym w załączonej dokumentacji technicznej i sztuką budowlaną.

- Wywóz i utylizacja ewentualnego materiału powstałego w związku z wykonywaniem robót nastąpi na koszt Wykonawcy.

- Roboty wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności na użyte materiały, urządzenia lub wyroby.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

- Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ wraz z załącznikami, tj. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 5 do Umowy), dokumentacją projektową (zał. nr 11 do SIWZ) oraz przedmiarami robót (zał. nr 7A, 7B, 7C do SIWZ) oraz zapoznał się z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robót i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak również nie wnosi żadnych zastrzeżeń. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z Zamawiającym w oparciu o następujące dokumenty: dokumentacja projektowa, STWiORB, SIWZ, Umowa.

- Strony uzgadniają, iż w sytuacji, w której na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczność wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy, w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi objęcie prac nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy, jak również wpuszczenie Wykonawcy na teren budowy i udostępnienie terenu budowy 
– w sposób niekolidujący z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawcę (odpowiednio 
– innego Wykonawcę) zasadności działań lub zaniechań Kierownika Robót (odpowiednio – Wykonawcy innych prac), Zamawiający powoła niezależnego rzeczoznawcę (biegłego), który rozstrzygnie spór w tym zakresie. Koszty działania rzeczoznawcy (biegłego) pokryje Strona, której racje nie zostały potwierdzone przez opinię rzeczoznawcy (biegłego). W/w sposób dotyczący rozstrzygania kolizji obowiązuje także w innych sprawach dotyczących rozstrzygana sporów/konfliktów/wątpliwości związanych z prowadzeniem prac przez dwóch Wykonawców.

§2

- Termin realizacji zamówienia: do ……………………….. 2020r. zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………. złożoną w postępowaniu przetargowym nr  K-DZP-272- …./19.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Termin realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, odnosi się do faktycznego wykonania robót wraz z dokonaniem czynności zgłoszenia do odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1) w terminie określonym w ust. 2 powyżej uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy robót, w którym w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu i płatności.

§3

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca wykona zamówienie: osobiście/osobiście, za wyjątkiem części zamówienia/robót w zakresie: ………………………………………………*, które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów*.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawców. Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w §12 ust. 5 pkt 3) umowy i odstąpienia od niniejszej umowy.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie robót budowlanych, o ile są już znane. Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP  lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia Wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Przepis ust. 6 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania przedmiotu zmówienia.

- Zamawiający, w razie naruszenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z terenu budowy. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub ich pracowników zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy wskazany w § 2,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

  - akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

  - uzyskanie i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,

  - dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych [przez Przedkładającego] za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dni jej zawarcia,

- brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wykonanie roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy,

- umowa nie zawiera cen [również jednostkowych] z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione,

- umowa nie zawiera prawa Zamawiającego do zgłaszania pisemnego i umotywowanego zastrzeżenia co do Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub ich pracowników oraz usunięcia ich z terenu budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- umowa nie zawiera możliwości ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/wstrzymania prac Wykonawcy przez Zamawiającego,

- umowa nie zawiera obowiązku wykonania robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy zawartej z Wykonawcą,

- umowa zawiera zapisy ustalające dla Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną (dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego) na dany zakres robót przez Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej umowie;

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 11 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną [przez Przedkładającego] za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 11.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 11 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 10-17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, jak również do umów o dalsze podwykonawstwo i ich zmian.

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przed wyrażeniem zgody lub przed upływem terminu przewidzianego do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń/sprzeciwu przez Zamawiającego, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy.

- Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i zmiany sporządzone są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców i jego/ich dalszych Podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

- Informacje z ust. 23 w szczególności powinny zawierać:

- dane dotyczące asortymentu, ilości zleconych i wykonanych robót,

- wartości tych robót (zleconych i wykonanych),

- kopie faktur jakie Podwykonawca i jego/ich dalszy Podwykonawca wystawił odpowiednio na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- oświadczenie lub dowody potwierdzające ich zapłatę przez Wykonawcę i odpowiednio Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy i jego/ich dalszych Podwykonawców należnego wynagrodzenia lub inne oświadczenia i dokumenty z których wynikać będzie, że brak zapłaty takiego wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalności wynikającym z określonych przyczyn faktycznych i prawnych.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego na zakończenie umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy w tym szczególnie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy zamiar Wykonawcy co do powierzenia robót budowlanych wymienionych w ust. 2 określonemu konkretnemu Podwykonawcy musi zostać zgłoszony Zamawiającemu na piśmie nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem tego Podwykonawcy do wykonania takich robót. Zgłaszany Podwykonawca musi legitymować się odpowiednim opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia doświadczeniem w zakresie wykonywania tak powierzonych mu robót.

§4

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie określone w oparciu o kosztorys ofertowy wynosić będzie:

netto: ……………………………….…… zł

brutto: …………………………………… zł (słownie brutto:............................................................. złotych)

- W przypadku Wykonawców mających siedzibę za granicą, ceną, którą Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem §4 ust. 6, 7 i 10 będzie łączna wartość netto.

- Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy określone są w kosztorysie ofertowym robót (zał. nr 1 do niniejszej umowy).

- Ceny, o których mowa w ust. 3 obejmują również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty ubezpieczenia, dojazdu, transportu, w tym transportu materiałów/urządzeń w miejsce wbudowania, przygotowawcze, porządkowe, związane z odbiorem wykonanych robót, w tym sporządzeniem i dostarczeniem inwestorowi dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniem prób i badań technicznych, wywozu i utylizacji ewentualnych materiałów powstałych w związku z wykonywaniem prac, bieżącego sprzątania dróg dojazdowych, utrzymania i likwidacji placu budowy, utrzymania urządzeń placu budowy, montażu i demontażu rusztowań, wind przyściennych oraz transportowych, rozruchu urządzeń, zajęcia chodnika oraz wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także koszty przeglądów bieżących, serwisu i konserwacji zamontowanych wyrobów i urządzeń w okresie gwarancyjnym.

- Ceny, o których mowa w ust. 3 nie ulegną zmianie przez cały czas trwania umowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy osobiście, tj. bez udziału Podwykonawców, wówczas wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania końcowej prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innych dokumentów, które zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy dokumentują dokonanie prac (w przypadku Wykonawców mających siedzibę zagranicą), wystawionych po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia oraz rozliczenie wykonanych prac nastąpi kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu cen jednostkowych (zgodnie z cenami zawartymi w zał. nr 1 do niniejszej umowy), w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona kwota brutto, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z oryginałami oświadczeń wszystkich Podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do umowy.

- Oświadczenia Podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy Podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie powinno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia.

- W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 8 i 9, Zamawiający władny jest zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy odpowiadającą zakresowi prac zleconych Podwykonawcy, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z wystawioną fakturą każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z Podwykonawcami, a w przypadkach dalszych Podwykonawców również zestawienie sporządzone przez swoich Podwykonawców. Zestawienie powinno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia wynikająca z tych umów, kwoty wynagrodzenia już wypłacone z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałe jeszcze do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby ostateczne rozliczenie z Podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym.

- Należność Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze, zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń.

- Jednostką uprawnioną do odbioru faktur wystawianych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest Sekretariat Zamawiającego, z tym że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191) Wykonawca ma prawo do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego ……………………

- W przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Zamawiającego – Dział Inwestycji i Remontów, w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zostanie skorygowane przy zastosowaniu nowej stawki podatku VAT w stosunku do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT.

- Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający uzna za konieczne zaniechanie realizacji części robót, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane o różnicę wartości tych robót w stosunku do zakresu podstawowego, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy. W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji całego Zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wykonania tych robót/zamówień dodatkowych przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów wynikających z niniejszej umowy.

- Rozliczenie robót zamiennych, robót dodatkowych, o których mowa w ust. 26, nastąpi w oparciu o składniki cenotwórcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Wartość pozostałych materiałów i sprzętu zostanie wyceniona wg średniokrajowych cen publikowanych w Sekocenbudzie za ostatni kwartał poprzedzający okres realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania w/w robót z uzasadnieniem w terminie 3 dni od powstania takiej konieczności oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich wykonanie.

- Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego, wykonane zostaną na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawa domagania się ich rozliczenia na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

- Zamawiający dopuszcza aby wynagrodzenie było płatne częściami na podstawie częściowych faktur VAT oraz końcowej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia każdej faktury częściowej i wypłaty wskazanej w niej części wynagrodzenia będzie protokół częściowego odbioru robót przygotowany w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i sporządzony w sposób narastający przez kierownika budowy, zatwierdzony w terminie pięciu dni roboczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia częściowego wskazanego w fakturze częściowej będzie ściśle związana z rzeczywistym zaawansowaniem robót i będzie się miała tak do wynagrodzenia określonego w ust. 1 jak procent ilościowy wykonanych robót w stosunku do całości Przedmiotu Umowy. Protokół zaawansowania robót, o którym mowa powyżej, zostanie dołączony do każdej faktury częściowej. Poszczególne części wynagrodzenia płatne będą, na podstawie prawidłowej częściowej faktury VAT wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 7-17 Kwota wypłaconych części wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć łącznie 70% całości wynagrodzenia, o którym mowa  w ust. 1.

- Ostatnia część wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu Umowy (po odliczeniu kwot wypłaconych na podstawie faktur częściowych oraz kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami §4 zostanie zapłacona na podstawie końcowej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót, o którym mowa w §9 ust. 1 lit.c i ust. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w terminie 30 dni od daty otrzymania końcowej prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej do realizacji robót - w terminie do pięciu dni od daty podpisania umowy,

- wprowadzenie Wykonawcy na teren robót oraz jego protokolarne przekazanie - w terminie do pięciu dni od daty podpisania umowy,

- udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody na warunkach i w miejscach wskazanych 
w protokole przekazania terenu budowy

- zapewnienie nadzoru autorskiego

- dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

§6

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przejęcie od Zamawiającego w wyznaczonym terminie terenu budowy, jego zorganizowanie, utrzymywanie 
i ochrona, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować drogi dojazdowe, teren budowy i prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy.

- Uzgodnienie wraz z przedstawicielem Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz organizacji budowy i wykonywania robót w terminie o którym mowa w § 2 ust. Umowy.

- realizacja zamówienia zgodnie z treścią złożonej oferty i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której została przygotowana ofertą.

- Wykonanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną, obowiązującymi przepisami, najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz obowiązującymi normami jakości.

- ustanowienie Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót.

- zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót.

- usuwanie i utylizacja na własny koszt wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym także prowadzenia prac rozbiórkowych oraz wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego.

- przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów i miejsc zajętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawienia wszystkich ewentualnych szkód wynikających z realizacji robót objętych umową na drogach dojazdowych oraz terenach sąsiednich i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający może wykonać te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty ich wykonania potrącić z faktury Wykonawcy bądź zaspokoić z ustanowionego zabezpieczenia

- usuwanie na bieżąco powstałych zanieczyszczeń oraz uszkodzeń na drogach dojazdowych na terenie Kampusu Uniwersytetu i utrzymanie ich w należytej czystości i sprawności dróg dojazdowych.

- zgłaszanie do odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu oraz pisemne zgłoszenie do odbioru wykonanych robót.

- Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłaszać się niezwłocznie na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego.

- zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy.

- w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad,

- zakres obowiązków Wykonawcy określa: Specyfikacja Techniczna (zał. nr 5 do umowy) oraz Kosztorys ofertowy (zał. nr 1 do umowy).

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadaczem odpadów, które powstaną w związku z wykonaniem umowy oraz że na własny koszt, jako posiadacz odpadów, będzie postępował z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca dokona segregacji materiałów rozbiórkowych, na materiały przeznaczone do utylizacji oraz na materiały niepodlegające utylizacji, w tym materiały przeznaczone do odzysku. Protokół segregacji materiałów rozbiórkowych sporządza Wykonawca do zatwierdzenia przez właściwego branżowo inspektora nadzoru. Materiały i urządzenia niepodlegające utylizacji bądź ponownemu wbudowaniu oraz przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, przekaże i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla materiałów zutylizowanych i wywiezionych na składowiska Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty odpadu, utylizacji, składowania, etc.,

- usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac 
w wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego terminie,

- ponieważ prace prowadzone będą w okresie funkcjonowania Uniwersytetu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania organizacji robót z Inspektorami Nadzoru inwestorskiego oraz uwzględnienia ograniczenia robót powodujących duży hałas w tracie zajęć.

- niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach w realizacji robót mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy,

- zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do budynków Kampusu UEK w trakcie trwania robót budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojścia do budynków,

- należy uzgodnić z Zamawiającym konieczność czasowego zajęcia fragmentu dróg wewnętrznych lub wstrzymania ruchu do wykonania niezbędnych prac budowlanych,

- zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa,

- doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt energii elektrycznej i wody do placu budowy w celu realizacji robót poprzez założenie liczników oraz poniesienie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, zgodnie z odczytem liczników wynikającym z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania przez cały okres realizacji robót objętych niniejszą umową oraz w okresie gwarancji ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej od wszelkich ryzyk mogących wystąpić na podstawie niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany wykupić oraz utrzymywać przez cały okres trwania umowy, aż do wygaśnięcia terminu gwarancji, ważność polisy OC na kwotę minimum: 4 500 000,00 zł PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy dowód istnienia (przedłużenia) polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz każdorazowo, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą wygaśnięcia polisy dowód zawarcia nowej/przedłużenia polisy wraz z dowodem opłacenia składek pod rygorem naliczenia kary umownej 
w wysokości 5.000 zł. W razie nieprzedstawienia w terminie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub opłacenia składek, Zamawiający będzie również uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia/ zapłacenia składek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia mienia wprowadzonego przez niego lub osoby działające z jego upoważnienia na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy 
i drogach dojazdowych z przyczyn leżących po jego stronie, podmiotów, którym powierzył wykonanie zamówienia lub zatrudnionych przez niego podmiotów (w szczególności pracowników, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców) lub możliwym im do przypisania. Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia, które będą lub mogą być zgłaszane w trakcie lub w związku z robotami wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, którymi się posługuje.

- Wykonawca (Kierownik Budowy) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować plan BIOZ i przekazać go Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom we własnym zakresie odzieży ochronnej i sprzętu BHP, narzędzi, oraz innego sprzętu gwarantującego bezpieczne wykonywanie powierzonego zakresu robót. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków realizacji prac oraz przepisów porządkowych i BHP w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, p. poż. i ochrony przed kradzieżą. Do obowiązku Wykonawcy należy dbałość o schludny wygląd zatrudnianych przez niego pracowników, oznakowanie odzieży nazwa firmy wykonawczej i identyfikatorem imiennym danej osoby. Ewentualne kary wynikające z nieprzestrzegania przez jego pracowników przepisów BHP i p.poż oraz innych obowiązujących na budowie obciążają Wykonawcę i zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do zwiększenia ilości zatrudnionych pracowników lub zwiększenia czasu ich pracy, lub obu tych opcji razem tak, aby zniwelować to zagrożenie.

§7

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, na osobach i rzeczach, pozostające w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Odpowiedzialność trwa od przejęcia miejsca robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców - przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zamówienia powierza jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca w szczególności ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

- szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, którymi się posługuje bądź przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy;

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób trzecich związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikłymi z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, którymi się posługuje bądź przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§8

- Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie:

- mgr inż. Włodzimierz Dębowski – w branży ogólnobudowlanej

- mgr inż. Marek Cora – w branży instalacje elektryczne,

- mgr inż. Wojciech Filipowski – w branży sanitarnej i instalacji klimatyzacji i wentylacji.

z Działu Inwestycji i Remontów mieszczącego się przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, 
tel. 12/293 7575; 12/293 7536; faks: 12/293 5697.

- Wykonawca powierza, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 pkt 11, obowiązki:

  - Kierownika Budowy ……….…….……………………………………………………………………………….………,
 tel. ………………………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………

  - Kierownika Robót Sanitarnych ………………………………………………………………………………….………,
 tel. ………………………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………

  - Kierownika Robót Elektrycznych ………………………………………………………………………………….………,
 tel. ………………………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………

- Kopie uprawnień budowlanych osób, o których mowa w ust. 2 stanowią zał. nr 2 do niniejszej umowy.

- Osoby, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie zgodnie z postanowieniami §13.

§9

- Strony postanawiają, że Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiory robót tzw. „zanikających” bądź ulegających zakryciu – Wykonawca zawiadomi Inżyniera o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzany zapisem w dzienniku budowy w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru poprzez kierownika budowy.

- odbiory częściowe - będą dokonywane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Przedmiotem odbioru będą zakończone elementy bądź etapy robót. Odbiór będzie potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz protokołem odbioru częściowego określającym zakres i ilość wykonanych robót oraz poczynione ustalenia 
w trakcie dokonywania tego odbioru,

- odbiór końcowy całości robót objętych niniejszą Umową - będzie dokonany w terminie do 10 dni roboczych po uzyskaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy (wystosowanego w ciągu trzech dni od zakończenia prac, na podstawie zapisu kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zakończeniu robót. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, atestami, świadectwami, aprobatami technicznymi, wynikami badań i innymi wymaganymi umową bądź prawem dokumentami. Odbiór będzie potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz protokołem odbioru końcowego.

- odbiór pogwarancyjny (ostateczny) – będzie dokonywany nie później niż w terminie 7 dni roboczych po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu pisemnie zakończenie swoich robót po uprzednim sprawdzeniu ich pod względem jakości i kompletności.

- Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu elementu lub etapu robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectw kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczeń dla elementów wbudowanych, dokumentacji powykonawczej, wykazu (oświadczenia) o zutylizowanych materiałach, protokołów dokonanych prób, badań i pomiarów.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia prac przez Komisję Odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru wówczas nastąpi odbiór i spisany zostanie protokół odbioru, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;

- jeżeli wady nie pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru, wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie określonym w ust. 4 i 6.

- jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one normalnego użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy, jak również wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane w trakcie jego realizacji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne przeglądy i konserwację dla zamontowanych urządzeń.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi, zgodnie ze złożoną ofertą: ……. miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa § 9 ust. 1 lit. c. W przypadku gdy okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta materiałów i urządzeń jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć stosowne dokumenty gwarancyjne przy podpisywaniu protokołu odbioru końcowego i pośredniczyć w egzekwowaniu uprawnień wynikających z gwarancji.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę faksem lub mailem na nr/adres Wykonawcy podany
w ofercie i wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia wady.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków technicznych. Wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego oraz może skorzystać z innych uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokolarnie.

- Postanowienia ust. 1 - 6 powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 8.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 7, jeżeli wada została stwierdzona przed jego upływem.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§11

- W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 tj. w wysokości: 
………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………. złotych).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim wniesione zostanie najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie określonej w art. 148 ust. 1 PZP.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w sposób opisany poniżej pod lit. a) i b) chyba, że zabezpieczenie posłuży zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego (w takiej sytuacji zwrotowi będzie podlegała część zabezpieczenia, która nie została zużyta na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego):

  - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót o którym mowa w §9 ust. 1 lit. c.,

  - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona na podstawie protokołu pogwarancyjnego, o którym mowa w §9 ust. 1 lit d, po upływie 15 dni od upływu terminu rękojmi  i gwarancji.

- W przypadku przedłużenia obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy odpowiednio o: okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu.

- W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności nie później niż w terminie 30 dni przed upływem terminu ważności.

- W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia/ przedłużenia ważności zabezpieczenia w ww. terminie, Zamawiający ma prawo do wystąpienia do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poręczyciela z żądaniem zapłaty całości kwoty z tytułu udzielonej gwarancji/ poręczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia/ przedłużenia jego ważności. Zabezpieczenie musi dotyczyć całego okresu realizacji Umowy przez Wykonawcę.

- Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§12

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu, 
w przypadku:

- opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji robót, o okres dłuższy niż 7 dni,

- niepodjęcia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji umowy,

- realizowania robót niezgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną oraz niedokonania ich naprawy w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania Zamawiającego do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy,

- realizowania robót niezgodnie z otrzymanym projektem bez akceptacji właściwych organów,

- nieprzedstawienia przez Wykonawcę polisy OC w terminie wskazanym w §6 ust. 2 niniejszej umowy.

- stwierdzenia w toku odbioru robót lub w okresie rękojmi istotnych wad wykonanych robót,

- naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub niewykonywania robót zgodnie z umową,

- gdy Zamawiający poweźmie informacje o sytuacji Wykonawcy, w której utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych na okres dłuższy niż 3 miesiące.

- zaprzestania realizacji robót przez Wykonawcę przez okres przekraczający 7 dni,

- wykonywania robót przez Podwykonawcę, którego umowa nie została przedstawiona Zamawiającemu;

- zmiany Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- opóźnienia przekraczającego 14 dni w przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt. 3.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca:

- w terminie natychmiastowym wstrzyma dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego jako konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac;

- w terminie 5 dni usunie sprzęt budowlano-montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy;

- dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia od umowy;

- w terminie 5 dni od odstąpienia sporządzi z udziałem Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót oraz protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia;

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

- W przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy w zakresie, w którym Zamawiający nie dokonał odstąpienia, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac z tym, że praca za etap, za który Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia musi być ukończona w chwili zgłoszenia takiego żądania.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca może żądać wynagrodzenia na zasadach wskazanych w ust. 3. W tym przypadku postanowienia ust. 2 powyżej nie mają zastosowania.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kary umownej:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu umowy wskazanego w §2 ust. 1, w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonej w §4 ust. 1;

  - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego w wysokości 0,25% wartości brutto robót usterkowych,

  - za wprowadzenie Podwykonawcy na teren robót bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,

  - za niestawienie się Kierownika Budowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 11 -  w wysokości 5 000,00 zł,

  - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym o mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wskazanej w informacji o której mowa §3 ust. 17 umowy.

  - w przypadku nieprzedłożenia dokumentu gwarancji, o którym mowa w §10 ust. 3 umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do umowy), w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego do dnia przedłożenia Zamawiającemu dokumentu gwarancji.

  - w przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wskazanej przez Zamawiającego,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (w szczególności określonych w ust. 1) lub za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) z powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.

  - w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu planu BIOZ przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.

  - w przypadku niewykonywania obowiązków dotyczących utrzymania dróg dojazdowych na terenie Kampusu UEK w należytej czystości i sprawności – w wysokości 5.000zł za każdy dzień stwierdzonego naruszenia.

- Zapłata kary umownej za wprowadzenie Podwykonawcy, określona w ust. 5 pkt. 3):

- nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich spraw formalnych, dotyczących zawierania umów z Podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

- nie uprawnia Podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze Stron z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, Zamawiający zapłaci należność za część robót należycie wykonanych i potwierdzonych protokołem odbioru.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej określone kary umowne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur częściowych i faktury końcowej Wykonawcy.

- Z tytułu zwłoki w płatności Zamawiający obowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki liczonej od daty płatności faktury.

- W przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (np. kary finansowe nałożone przez Sanepid).

- Kary umowne określone w ust. 5 są niezależne od siebie i podlegają sumowaniu, co oznacza, iż za jedno zdarzenie może zostać naliczona więcej niż jedna kara umowna.

§13

1. Inne postanowienia umowy:

- wszystkie używane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa ich dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz być gatunku pierwszego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. dokumenty Zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót - dokumenty powinny być aktualne, czytelne 
i kompletne, a odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 1.

2. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy:

  - Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) minimum: 15 pracowników wykonujących prace fizyczne, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, a w tym w zakresie prac polegających na: wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych minimum 1 osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne, eksploatacyjne do prac w zakresie montażu urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 nr 89. poz. 828 z późn. zm.).

  - Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest, w terminie 5 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, udostępnić do wglądu Zamawiającemu:

    - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

    - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt 1) lub

    - innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1) których te dokumenty dotyczą i skutkuje naliczeniem kary umownej na zasadach określonych w § 11 ust. 5 pkt 11 umowy.

  - W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego lub kontroli.

  - W przypadku, gdy część zamówienia, w zakres której wchodzą czynności, o których mowa w pkt 1), powierzono podwykonawcy, przepisy pkt 2-5 w zakresie w jakim odnoszą się do Wykonawcy dotyczą także podwykonawcy, z tym że za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu przez podwykonawcę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie.

§14

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, ograniczeń prowadzenia hałaśliwych robót,  nieprzekazanie terenu budowy/robót, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac) lub wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

- W przypadku zaistnienia przerw w realizacji zamówienia w wyniku działania siły wyższej lub klęski żywiołowej, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega odpowiednio przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia kolejnego etapu prac.

- W przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót – poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez Wykonawcę materiałów.

- W przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy – poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie jako Kierownik Budowy lub Robót:

  - zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem spełniania wymagań określonych w §8 ust. 2 umowy, w przypadku:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

  - niewywiązywania się Kierownika Budowy lub Robót z obowiązków wynikających z umowy;

  - jeżeli zmiana Kierownika Budowy lub Robót stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.)

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub Robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełniania wymagań określonych w §8 ust. 3 umowy. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

- W przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Zamawiającego – Dział Inwestycji i Remontów, w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto określone w §4 ust. 1 umowy zostanie skorygowane przy zastosowaniu nowej stawki podatku VAT w stosunku do prac wykonywanych pod rządami nowej stawki podatku VAT.

- W przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od dokumentacji projektowej, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie o okres od momentu wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie tych robót do dnia dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej. W takim wypadku wynagrodzenie ulegnie stosownemu zwiększeniu lub zmniejszeniu zgodnie z §4 ust. 27 umowy.

2. Zamawiający przewiduje zmiany terminu realizacji Umowy w szczególności, gdy:

1) pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,

2) Zamawiający podejmie decyzję w zakresie wykonania robót polegających na powtórzeniu zakresu robót, które skutkowałyby koniecznością przedłużenia terminu realizacji Umowy,

3) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności,

a) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy - w tym przypadku zmianie może ulec sposób wykonania Przedmiotu Umowy, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy - proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do dostosowania do wymaganego sposobu wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego: dotychczasowe rozwiązania - wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty,

b) Rozwiązanie Zamienne (nowo wprowadzane) – zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie rozwiązania zamiennego,

c) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa - w tym przypadku zmianie może ulec zakres Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności odnoszący się do rozwiązań technicznych, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy - proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania – w tym w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego: dotychczasowe rozwiązania wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty, gdy brak wyceny w ww. harmonogramie –Inne rozwiązanie (nowo wprowadzane) – zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie innego rozwiązania i regionu wykonywania robót.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

5. Zmiany danych teleadresowych lub numeru konta bankowego spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

6. Wystąpienie przypadków określonych w ust.1 pkt 1 nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zmian umowy.

7. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego.

§ 15

      - Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy i osób, których dane osobowe zostały przez Wykonawcę udostępnione w ramach wykonywania niniejszej umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że przekazał lub zobowiązuje się – w ramach wykonywania umowy – przekazać wszystkim osobom, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu, treść klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§16

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn.zm.).

      - Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej.

      - W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu sprawy te będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone, z zastrzeżeniem §13 ust. 4, wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

      - Wykonawca nie może dokonywać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

      - Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załączniki:

- Kosztorysy ofertowe, budowlany, elektryczny, sanitarny,

- Kopie uprawnień,

- Wzór Oświadczenia Podwykonawcy,

- Wzór dokumentu Gwarancji jakości na wykonane roboty,

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

- Kopie polis ubezpieczeniowych,

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 3 do umowy

WZÓR

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Do umowy K-DZP- …./19

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ………………………… z dnia ………………………

oświadczam, iż w zakresie robót wymienionych na fakturze wykonywałem jako Podwykonawca następujące roboty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na łączną wartość: …………………… zł, zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo nr …………………, z dnia ………………… .

Za ww. roboty otrzymałem od Wykonawcy w dniu ………………… wynagrodzenie w kwocie …………… zł (słownie: ………………………………………….………………… zł brutto) i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Zamawiającego związanych z ww. umową podwykonawczą nr …………………… z dnia …………………… .

……………………………………	………………………………………………………………………

Miejscowość, data		(pieczęć imienna i podpis Podwykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Podwykonawcy)

Załącznik nr 4 do umowy

WZÓR DOKUMENTU GWARANCJI

[ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM §10 UST. 3 UMOWY – DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ PODPISAĆ I DOSTARCZYĆ PRZY PODPISYWANIU PROTOKOŁU ODBIORU !!!]

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY/ZAMONTOWANE URZĄDZENIA/UŻYTE MATERIAŁY

Gwarant:  …………………………………………………………. (podmiot udzielający gwarancji-Wykonawca)

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), objętego Umową K-DZP-272-…../19 zawartą w dniu .......................... w Krakowie.

Roboty:	roboty budowlane wykonywane przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie w/w Umowy, dotyczącej robót budowlanych:  „BUDOWA FORUM UEK na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia ……………………………………………...... złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania K-DZP-272-…/19).

Dostawy: wszelkie dostawy materiałów/urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie w/w Umowy, dotyczącej realizacji robót budowlanych pn. „BUDOWA FORUM UEK na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”.

na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia …………………………………………..... złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania K-DZP-272-…/19).

Umowa: 	umowa o wykonanie robót budowlanych z dnia ...........................

Uprawniony z gwarancji:	Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

- Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego roboty oraz dokonane dostawy objęte przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową oraz załącznikami do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady przedmiotu umowy, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego – aż do upływu terminu wynikającego 
z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialność Gwaranta za wady przedmiotu umowy obejmuje zarówno wady, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant.

Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad przedmiotu umowy, które zostaną stwierdzone przez Uprawnionego z gwarancji przez terminem wynikającym z Gwarancji i zgłoszone w terminie 30 dni po upływie terminu obowiązywania Gwarancji. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.

- Termin obowiązywania Gwarancji

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy będących przedmiotem Umowy przez Zamawiającego i kończy się po upływie okresu określonego w umowie tj. po upływie …… miesięcy.

- Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Przedmiotu umowy, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu.

O wykryciu wady Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta listem poleconym (za który uznawany jest również list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), faksem, mailem lub telefonicznie na nr/adres Wykonawcy podany w ofercie.

Zawiadomienie o wadzie powinno zawierać: wykaz dostrzeżonych wad oraz wskazany przez Uprawnionego 
z Gwarancji termin na usunięcie wad. Wykonawca bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od uzyskania informacji od Uprawnionego z Gwarancji przystąpi do usuwania wady.

Po dwukrotnej naprawie kolejna wada w tym samym zakresie skutkuje koniecznością ponownego wykonania przez Wykonawcę danej części przedmiotu umowy. W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonych wad. Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz  wykonywania uprawnień 
z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad.

Usunięcie wad przedmiotu umowy przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a są to wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji. Uprawniony z Gwarancji może zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi i obciążyć Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. W takim przypadku Uprawniony z Gwarancji dodatkowo obciąży Gwaranta kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Uprawnionego 
z Gwarancji powiększonymi o 15% tytułem kosztów pośrednich.

Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia ceny za roboty lub  dostawy w stosunku w jakim wartość inwestycji z wadami pozostaje do wartości inwestycji bez wad lub od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym  terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Zamawiający - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (dalej: „administrator”).

- W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora, telefonicznie pod nr tel.: (12) 293-7590 lub drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: iod@uek.krakow.pl

- Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w celu zebrania i rozpatrzenia ofert, kontaktowania się z oferentami, wezwania do podania dodatkowych informacji. W przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne, również w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę (dane podwykonawców, osób wyznaczonych do kontaktu i osób zatrudnionych na umowę o pracę – jeśli Zamawiający tego zażąda). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora np. ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, lub Ustawę z dnia  13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie Umowa zostanie zarchiwizowana i będzie przechowywana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych;

- Obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osoba, której dane dotyczą, przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w celu realizacji tego prawa administrator może zażądać podania dodatkowych informacji, w szczególności wskazania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku, gdy dane osobowe są przechowywane w protokole, administrator w celu realizacji tego prawa może zażądać podania dodatkowych informacji, które pozwolą sprecyzować nazwę lub datę zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza tego przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.