Załącznik nr 5

WZÓR

UMOWA NR KZ-21/20

Zawarta w dniu …………………… w Krakowie

pomiędzy:

Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

NIP: 675-000-63-46, REGON: 000001519

reprezentowanym przez:

Rektora UEK- Prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła/

Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UEK - prof. dr hab. Janusza Czekaja -na podstawie pełnomocnictwa

przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Józefa Andrzeja Laskowskiego

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

Panem/ Panią ......................................... zamieszkałym /ą ................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ..............................................................

z siedzibą ................................................................................................................................

zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP.........................................., Regon.........................................

a/

Przedsiębiorcą …………………………………………………. z siedzibą w: …………………………….

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..............................w ................, ............................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: ………, REGON:…………, NIP:……………………

reprezentowanym przez:

1. ………………………………

2. ………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2019 r., poz. 1186), tj. Wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Krakowie, w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obejmujące wykonanie nowych poziomów i pionów c. o. i montaż nowych grzejników wraz z osprzętem na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia ……………………… złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania: KZ-272-21/20).

- Roboty, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w oparciu o Kosztorys ofertowy (zał. nr 1 do umowy) dokumentację techniczną zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w szczególności Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 5 do umowy), Dokumentację techniczną (zał. nr 7 do umowy) oraz wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2019 r. poz. 1186),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,

- przepisami techniczno - budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej, w zakresie określonym w załączonej dokumentacji technicznej i sztuką budowlaną.

- Wywóz i utylizacja ewentualnego materiału powstałego w związku z wykonywaniem robót nastąpi na koszt Wykonawcy.

- Roboty wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2019 r., poz. 1186.). Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności na użyte materiały, urządzenia lub wyroby.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ wraz z załącznikami, tj. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 10 do SIWZ), Dokumentacją techniczną (zał. nr 11 do SIWZ) oraz przedmiarem robót (zał. nr 7 do SIWZ) oraz zapoznał się z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robót i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak również nie wnosi żadnych zastrzeżeń. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z Zamawiającym w oparciu o następujące dokumenty: Dokumentacja techniczna, STWiOR, SIWZ, Umowa.

- Strony uzgadniają, iż w sytuacji, w której na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczność wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy, w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi objęcie prac nadzorem przez  Kierownika Robót Wykonawcy, jak również wpuszczenie Wykonawcy na teren budowy i udostępnienie terenu budowy – w sposób niekolidujący z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawcę (odpowiednio – innego Wykonawcę) zasadności działań lub zaniechań Kierownika Robót (odpowiednio – Wykonawcy innych prac), Zamawiający powoła niezależnego rzeczoznawcę (biegłego), który rozstrzygnie spór w tym zakresie. Koszty działania rzeczoznawcy (biegłego) pokryje Strona, której racje nie zostały potwierdzone przez opinię rzeczoznawcy (biegłego). W/w sposób dotyczący rozstrzygania kolizji obowiązuje także w innych sprawach dotyczących rozstrzygana sporów/konfliktów/wątpliwości związanych z prowadzeniem prac przez dwóch Wykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich robót i czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy na czynnym obiekcie, tj. w sposób niezakłócający jego normalnego funkcjonowania i przeznaczenia związanego z funkcją dydaktyczną i administracyjną, w tym do wykonywania prac w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich (np. studentów, pracowników UEK).

§2

- Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia Umowy do 15.09.2020r.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

- Termin realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, odnosi się do faktycznego wykonania robót wraz z dokonaniem czynności odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

§3

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca wykona zamówienie osobiście*/osobiście, za wyjątkiem części zamówienia/robót w zakresie: ………………………………………………*, które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawców. Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w §11 ust. 5 pkt 3) umowy i odstąpienia od niniejszej umowy.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie robót budowlanych, o ile są już znane. Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia Wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Przepis ust. 6 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania przedmiotu zmówienia.

- Zamawiający, w razie naruszenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z terenu budowy. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub ich pracowników zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy wskazany w § 2,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

  - akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

  - uzyskanie i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,

  - dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych [przez Przedkładającego] za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dni jej zawarcia,

- brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wykonanie roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy,

- umowa nie zawiera cen [również jednostkowych] z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione,

- umowa nie zawiera prawa Zamawiającego do zgłaszania pisemnego i umotywowanego zastrzeżenia co do Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub ich pracowników oraz usunięcia ich z terenu budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- umowa nie zawiera możliwości ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/wstrzymania prac Wykonawcy przez Zamawiającego,

- umowa nie zawiera obowiązku wykonania robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy zawartej z Wykonawcą,

- umowa zawiera zapisy ustalające dla Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną (dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego) na dany zakres robót przez Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej umowie;

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 11 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną [przez Przedkładającego] za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 11.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 11 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 10-17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, jak również do umów o dalsze podwykonawstwo i ich zmian.

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przed wyrażeniem zgody lub przed upływem terminu przewidzianego do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń/sprzeciwu przez Zamawiającego, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy.

- Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy.

- W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i zmiany sporządzone są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców i jego/ich dalszych Podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

- Informacje z ust. 23 w szczególności powinny zawierać:

- dane dotyczące asortymentu, ilości zleconych i wykonanych robót,

- wartości tych robót (zleconych i wykonanych),

- kopie faktur jakie Podwykonawca i jego/ich dalszy Podwykonawca wystawił odpowiednio na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- oświadczenie lub dowody potwierdzające ich zapłatę przez Wykonawcę i odpowiednio Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy i jego/ich dalszych Podwykonawców należnego wynagrodzenia lub inne oświadczenia i dokumenty z których wynikać będzie, że brak zapłaty takiego wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalności wynikającym z określonych przyczyn faktycznych i prawnych.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego na zakończenie umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy w tym szczególnie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy zamiar Wykonawcy co do powierzenia robót budowlanych wymienionych w ust. 2 określonemu konkretnemu Podwykonawcy musi zostać zgłoszony Zamawiającemu na piśmie nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem tego Podwykonawcy do wykonania takich robót. Zgłaszany Podwykonawca musi legitymować się odpowiednim opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia doświadczeniem w zakresie wykonywania tak powierzonych mu robót.

§4

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie określone w oparciu o kosztorys ofertowy wynosić będzie:

netto: ……………………………….…… zł

brutto: …………………………………… zł

(słownie brutto:............................................................. złotych)

- W przypadku Wykonawców mających siedzibę za granicą, ceną, którą Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem §4 ust. 6, 7 i 10 będzie łączna wartość netto.

- Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy określone są w kosztorysie ofertowym robót (zał. nr 1 do niniejszej umowy).

- Ceny, o których mowa w ust. 3 obejmują również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty ubezpieczenia, dojazdu, transportu, w tym transportu materiałów/urządzeń w miejsce wbudowania, przygotowawcze, porządkowe, związane z odbiorem wykonanych robót, w tym sporządzeniem i dostarczeniem inwestorowi powykonawczej dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniem prób i badań technicznych, wywozu i utylizacji materiałów powstałych w związku z wykonywaniem prac, sprzątania, utrzymania i likwidacji placu budowy, utrzymania urządzeń placu budowy, montażu i demontażu rusztowań, oraz wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także koszty przeglądów, serwisu i konserwacji zamontowanych wyrobów w okresie gwarancyjnym.

- Ceny, o których mowa w ust. 3 nie ulegną zmianie przez cały czas trwania umowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy osobiście, tj. bez udziału Podwykonawców, wówczas wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania częściowej lub końcowej prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innych dokumentów, które zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy dokumentują dokonanie prac (w przypadku Wykonawców mających siedzibę zagranicą), wystawionych po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia oraz rozliczenie wykonanych prac nastąpi kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu cen jednostkowych (zgodnie z cenami zawartymi w zał. nr 1 do niniejszej umowy), w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona kwota brutto, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia określona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Krakowie, w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obejmujące wykonanie nowych poziomów i pionów c. o. i montaż nowych grzejników wraz z osprzętem, numer postępowania: KZ-272-21/20).

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z oryginałami oświadczeń wszystkich Podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do umowy.

- Oświadczenia Podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 5 dni przed datą wystawienia faktury częściowej lub końcowej przez Wykonawcę. W przypadku gdy Podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie powinno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia.

- W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 8 i 9, Zamawiający władny jest zatrzymać należność wynikającą z faktury częściowej lub końcowej lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy odpowiadającą zakresowi prac zleconych Podwykonawcy, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z wystawioną fakturą częściową lub końcową każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z Podwykonawcami, a w przypadkach dalszych Podwykonawców również zestawienie sporządzone przez swoich Podwykonawców. Zestawienie powinno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia wynikająca z tych umów, kwoty wynagrodzenia już wypłacone z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałe jeszcze do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)   	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia częściowego lub końcowego należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby ostateczne rozliczenie z Podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur częściowych i końcowej wystawionych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zapłata dokonana zgodnie z fakturą wystawioną przez Pełnomocnika wywołuje skutek zapłaty wynagrodzenia wynikającego z tej faktury wobec pozostałych członków konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczenia się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów. Wynikające z niniejszej umowy zasady rozliczeń wiążą wszystkich członków konsorcjum jako Wykonawcę, niezależnie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum albo innych stosunków wewnętrznych pomiędzy członkami konsorcjum.

- Należność Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze, zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń.

- Jednostką uprawnioną do odbioru faktur wystawianych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest Sekretariat Zamawiającego, z tym że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191) Wykonawca ma prawo do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP …………….........……. .

- Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności.

- Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub w niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.

- Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy w niniejszej umowie lub na wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie, który Zamawiający ma dokonać płatności zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2020.106 t.j. dalej: Wykaz).

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.

- W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.

- Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenie odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j.).

- W przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Zamawiającego – Dział Inwestycji i Remontów, w terminie 5 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zostanie skorygowane przy zastosowaniu nowej stawki podatku VAT w stosunku do prac wykonywanych pod rządami nowej stawki podatku VAT.

- Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający uzna za konieczne zaniechanie części robót, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane o różnicę wartości tych robót w stosunku do zakresu podstawowego, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy. W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji całego Zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wykonania tych robót/zamówień dodatkowych przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów wynikających z niniejszej umowy.

- Rozliczenie robót zamiennych, robót dodatkowych, o których mowa w ust. 35, nastąpi w oparciu o składniki cenotwórcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Wartość pozostałych materiałów i sprzętu zostanie wyceniona wg średniokrajowych cen publikowanych w SEKOCENBUDZIE za ostatni kwartał poprzedzający okres realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania w/w robót z uzasadnieniem w terminie 3 dni od powstania takiej konieczności oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich wykonanie.

- Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego, wykonane zostaną na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawa domagania się ich rozliczenia na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

- Zamawiający dopuszcza aby wynagrodzenie było płatne częściami na podstawie częściowych faktur VAT oraz końcowej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia każdej faktury częściowej i wypłaty wskazanej w niej części wynagrodzenia będzie protokół częściowego odbioru robót przygotowany w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §2 ust. 4, zatwierdzony w terminie pięciu dni roboczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia częściowego wskazanego w fakturze częściowej będzie ściśle związana z rzeczywistym zaawansowaniem robót i będzie się miała tak do wynagrodzenia określonego w ust. 1 jak procent ilościowy wykonanych robót w stosunku do całości przedmiotu umowy. Protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa powyżej, zostanie dołączony do każdej faktury częściowej. Poszczególne części wynagrodzenia płatne będą, na podstawie prawidłowej częściowej faktury VAT wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 7-18. Kwota wypłaconych części wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć łącznie 70% całości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Ostatnia część wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy, po odliczeniu kwot wypłaconych na podstawie faktur częściowych oraz kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami §4 zostanie zapłacona na podstawie końcowej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót, o którym mowa w §9 ust.1 lit. c i ust.6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w terminie 30 dni od daty otrzymania końcowej prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie Wykonawcy na teren robót oraz jego protokolarne przekazanie nastąpi w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

- przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

- udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody na warunkach i w miejscach ustalonych i wskazanych w protokole przekazania robót,

- terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

§6

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przejęcie od Zamawiającego w wyznaczonym terminie obiektu stanowiącego przedmiot umowy 
i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót,

- realizacja zamówienia zgodnie z treścią złożonej oferty i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której została przygotowana oferta,

- Wykonanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie z Dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami jakości, z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności,

- zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

- usuwanie i utylizacja na własny koszt wszelkich odpadów, śmieci i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym także prowadzenia prac rozbiórkowych oraz wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego

- przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów i miejsc zajętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową na terenach sąsiednich. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający może wykonać te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty ich wykonania potrącić z faktury Wykonawcy bądź zaspokoić z ustanowionego zabezpieczenia

- ustanowienie Kierowników Robót zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i przepisami prawa,

- urządzenie placu i zaplecza miejsca robót.

- utrzymanie w należytej sprawności, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.

- zgłaszanie do odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu oraz pisemne zgłoszenie do odbioru wykonanych robót.

- zapewnienie ciągłego, bezpośredniego nadzoru prac na budowie ze strony Kierownika Robót, który musi faktycznie uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wszystkie ustalenia, a w szczególności co do zakresu prac etc., będą dokonywane pomiędzy Zamawiającym a Kierownikiem Robót wskazanym w §8 ust. 2 niniejszej umowy. Osoba ta powinna zgłosić się niezwłocznie na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego.

- zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy.

- w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad,

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa: STWiOR (zał. nr 5 do Umowy) oraz Kosztorys ofertowy (zał. nr 1 do umowy) i Dokumentacja projektowa (zał. nr 7 do umowy).

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadaczem odpadów, które powstaną w związku z wykonaniem umowy, oraz że na własny koszt jako posiadacz odpadów będzie postępował z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Wykonawca dokona segregacji materiałów rozbiórkowych, na materiały przeznaczone do utylizacji oraz na materiały niepodlegające utylizacji, w tym materiały przeznaczone do odzysku. Materiały i urządzenia niepodlegające utylizacji bądź ponownemu wbudowaniu oraz przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, przekaże i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla materiałów zutylizowanych i wywiezionych na składowiska Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty odpadu, utylizacji, składowania, etc.

- usunięcia wszelkich wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego terminie,

- ponieważ prace prowadzone będą w okresie funkcjonowania Uniwersytetu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania organizacji robót z Inspektorami Nadzoru inwestorskiego,

- niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach w realizacji robót mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy,

- dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- dokonywanie w okresie gwarancyjnym przeglądów i bezpłatnych napraw wykonanych robót i zamontowanych urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania przez cały okres realizacji robót objętych niniejszą umową oraz w okresie gwarancji ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej od wszelkich ryzyk mogących wystąpić na podstawie niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany wykupić oraz utrzymywać przez cały okres trwania umowy, aż do wygaśnięcia terminu gwarancji, ważność polisy OC na kwotę minimum: 150 000,00 zł PLN (słownie: sto   pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy dowód istnienia (przedłużenia) polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz każdorazowo, w terminie nie późniejszym niż 
7 dni przed datą wygaśnięcia polisy dowód zawarcia nowej/przedłużenia polisy wraz z dowodem opłacenia składek pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 5.000 zł. W razie nieprzedstawienia w terminie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub opłacenia składek, Zamawiający będzie również uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia/ zapłacenia składek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia mienia wprowadzonego przez niego lub osoby działające z jego upoważnienia na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy z przyczyn leżących po jego stronie, podmiotów, którym powierzył wykonanie zamówienia lub zatrudnionych przez niego podmiotów (w szczególności pracowników, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców) lub możliwym im do przypisania. Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia, które będą lub mogą być zgłaszane w trakcie lub w związku z robotami wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, którymi się posługuje.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom we własnym zakresie odzieży ochronnej i sprzętu BHP, narzędzi, oraz innego sprzętu gwarantującego bezpieczne wykonywanie powierzonego zakresu robót. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków realizacji prac oraz przepisów porządkowych i BHP w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, p. poż. i ochrony przed kradzieżą. Do obowiązku Wykonawcy należy dbałość o schludny wygląd zatrudnianych przez niego pracowników, oznakowanie odzieży nazwa firmy wykonawczej i identyfikatorem imiennym danej osoby. Ewentualne kary wynikające z nieprzestrzegania przez jego pracowników przepisów BHP i p.poż oraz innych obowiązujących na budowie obciążają Wykonawcę i zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca w szczególności ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, którymi się posługuje bądź przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy;

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób trzecich związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikłymi z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, którymi się posługuje bądź przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od przejęcia miejsca robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców - przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zamówienia powierza jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

§8

- Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie:

- mgr inż. Dariusz Przeniosło

- mgr inż. Wojciech Filipowski,

z Działu Inwestycji i Remontów UEK mieszczącego się przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, tel. 12/293 7575.

- Wykonawca powierza, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 pkt 11, obowiązki:

- Kierownika Robót: .………………………………… osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tel. …………………………………..…, e-mail: …………………………………,

- Kierownika Robót: .………………………………… osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń tel. …………………………………..…, e-mail: …………………………………,

- Kopie uprawnień budowlanych osób, o których mowa w ust. 2 stanowią zał. nr 2 do niniejszej umowy.

- Osoby, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie zgodnie z postanowieniami §13.

§9

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiory robót tzw. „zanikających” bądź ulegających zakryciu – Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzany zapisem w dzienniku budowy w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru poprzez Kierownika Robót.

- odbiory częściowe - będą dokonywane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Przedmiotem odbioru będą zakończone elementy bądź etapy robót. Odbiór będzie potwierdzony protokołem odbioru częściowego określającym zakres i ilość wykonanych robót oraz poczynione ustalenia w trakcie dokonywania tego odbioru; odbiór częściowy ma na celu potwierdzenie wyłącznie ilościowego wykonania części prac; odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji; w przypadku gdy będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie osób związanych z użytkowaniem prac objętych danym odbiorem częściowym.

- odbiór końcowy całości robót objętych niniejszą Umową - będzie dokonany w terminie do 10 dni roboczych po uzyskaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu robót. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, atestami, świadectwami, aprobatami technicznymi, wynikami badań i innymi wymaganymi umową bądź prawem dokumentami. Odbiór będzie potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Odbiór końcowy ma na celu protokolarne potwierdzenie wykonania całości prac o wymaganej jakości, bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania, dokonany z udziałem Stron Umowy. Przed odbiorem końcowym Strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy urządzenia zamontowane działają poprawnie i czy całość funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi.

- odbiór pogwarancyjny (ostateczny) – będzie dokonywany nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót.

- Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego, (tj.: zakończenie swoich robót), po uprzednim sprawdzeniu ich pod względem jakości i kompletności.

- Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectw kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczeń dla elementów wbudowanych, dokumentacji powykonawczej, wykazu (oświadczenia) o zutylizowanych materiałach, protokołów pomiarów i innymi wymaganymi umową bądź przepisami obowiązującego prawa dokumentami.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zakończy się nie później niż 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru wówczas nastąpi odbiór i spisany zostanie protokół odbioru, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;

- jeżeli wady nie pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru, wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie określonym w ust. 4 i 6.

- jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one normalnego użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół zawierający ustalenie stopnia zaawansowania robót i ewentualnie wskazanie stwierdzonych w toku odbioru częściowego wad. Niezależnie od stwierdzenia bądź niestwierdzenia wad na etapie odbioru częściowego, fakt ten nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego w toku odbioru końcowego, o których mowa w niniejszej umowie, a w szczególności w ust. 5 powyżej.

§10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy, jak również wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane w trakcie jego realizacji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne przeglądy i konserwację dla zamontowanych materiałów i urządzeń.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi: …………….. miesięcy (zgodnie z długością okresu Gwarancji zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w II kryterium oceny ofert) od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa §9 ust.1 lit. c. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta materiałów i urządzeń jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć stosowne dokumenty gwarancyjne przy podpisywaniu protokołu odbioru końcowego i pośredniczyć w egzekwowaniu uprawnień wynikających z gwarancji.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę faksem lub mailem na nr/adres Wykonawcy podany w ofercie i wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia wady.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 
i usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków technicznych. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego oraz może skorzystać z innych uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokolarnie.

- Postanowienia ust. 1 - 6 powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 8.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 7, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§11

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu, w przypadku:

- opóźnienia przez Wykonawcę realizacji robót, o okres dłuższy niż 7 dni,

- niepodjęcia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji umowy,

- realizowania robót niezgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną oraz nie dokonania ich naprawy w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania Zamawiającego do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy,

- realizowania robót niezgodnie z otrzymanym projektem bez akceptacji właściwych organów,

- nieprzedstawienia przez Wykonawcę polisy OC w terminie wskazanym w §6 ust. 2 niniejszej Umowy,

- stwierdzenia w toku odbioru robót lub w okresie rękojmi istotnych wad wykonanych robót,

- naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub nie wykonywania robót zgodnie 
z umową,

- gdy Zamawiający poweźmie informacje o sytuacji Wykonawcy, w której utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych na okres dłuższy niż 3 miesiące,

- zaprzestania realizacji robót przez Wykonawcę przez okres przekraczający 7 dni,

- wykonywania robót przez Podwykonawcę, którego umowa nie została przedstawiona Zamawiającemu,

- zmiany Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- opóźnienia przekraczającego 14 dni w przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania robót budowlanych Wykonawca:

- w terminie natychmiastowym wstrzyma dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego jako konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac;

- w terminie 10 dni usunie sprzęt budowlano-montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy;

- dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia od umowy;

- w terminie 5 dni od odstąpienia sporządzi z udziałem Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót oraz protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia;

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy w zakresie, w którym Zamawiający nie dokonał odstąpienia, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac z tym, że praca za etap, za który Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia musi być ukończona w chwili zgłoszenia takiego żądania.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca może żądać wynagrodzenia na zasadach wskazanych w ust. 3. W tym przypadku postanowienia ust. 2 powyżej nie mają zastosowania.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kary umownej:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust .1 umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w §4 ust. 1;

  - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wartości brutto robót usterkowych,

  - za wprowadzenie Podwykonawcy na teren robót bez zgody Zamawiającego - w wysokości 
10 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia,

  - za niestawienie się Kierownika Robót, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 11 na każdorazowe wezwanie Zamawiającego - w wysokości 5 000,00 zł,

  - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym o mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji o której mowa §3 ust. 17 umowy.

  - w przypadku nieprzedłożenia dokumentu gwarancji, o którym mowa w §10 ust. 3 umowy (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do umowy), w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień liczony od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego do dnia przedłożenia Zamawiającemu dokumentu gwarancji.

  - w przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 2 - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej przez Zamawiającego,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,

- Zapłata kary umownej za wprowadzenie Podwykonawcy, określona w ust. 5 pkt. 3):

- nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich spraw formalnych, dotyczących zawierania umów z Podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

- nie uprawnia Podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2)	Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze Stron z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, Zamawiający zapłaci należność za część robót należycie wykonanych i potwierdzonych protokołem odbioru.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej określone kary umowne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur częściowych lub faktury końcowej Wykonawcy, jeżeli właściwe przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- Z tytułu zwłoki w płatności Zamawiający obowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki liczonej od daty płatności faktury.

- W przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (np. kary finansowe nałożone przez Sanepid).

- Kary umowne określone w ust. 5 są niezależne od siebie i podlegają sumowaniu, co oznacza, iż za jedno zdarzenie może zostać naliczona więcej niż jedna kara umowna.

§12

1.	Inne postanowienia umowy:

- wszystkie używane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz być gatunku pierwszego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. dokumenty Zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót - dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, a odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 1.

2.	Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy:

  - Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) pracowników fizycznych, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. robót remontowo budowlanych, instalacji urządzeń centralnego ogrzewania.

  - Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest, w terminie 5 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, udostępnić do wglądu Zamawiającemu:

    - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

    - poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

    - innych dokumentów,

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, zgodnie z przepisami art. 143e ust. 2 ustawy PZP;

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1) których te dokumenty dotyczą i skutkuje naliczeniem kary umownej na zasadach określonych w § 11 ust. 5 pkt 11 umowy.

  - W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego lub kontroli.

  - W przypadku, gdy część zamówienia, w zakres której wchodzą czynności, o których mowa w pkt 1), powierzono podwykonawcy, przepisy pkt 2-5 w zakresie w jakim odnoszą się do Wykonawcy dotyczą także podwykonawcy, z tym że za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu przez podwykonawcę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie.

§13

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku, w którym w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót objętych niniejszą umową przy zastosowaniu innej technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, które (co najmniej jedno): podwyższą jakość wykonanych robót, zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu, pozwolą na zmniejszeni kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej, poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez Wykonawcę materiałów;

- w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec, dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej;

- w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od dokumentacji technicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub wykonania robót dodatkowych, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie o okres od momentu wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie tych robót do dnia dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji technicznej. W takim wypadku wynagrodzenie ulegnie stosownemu zwiększeniu lub zmniejszeniu zgodnie z § 4 ust. 36 Umowy.

- w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych lub nieprzewidzianych rozwiązań technicznych/technologicznych względem wskazanych w ofercie, dokumentacji technicznej, STWiOR, SIWZ lub Umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności wskutek ujawnienia wad dokumentacji technicznej, tj. wad, o których zamawiający nie wiedział w chwili przekazania dokumentacji Wykonawcy i z zachowaniem należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, zwłaszcza związanych z błędami popełnionymi z winy projektanta; w takim przypadku zmianie może ulec: sposób wykonania przedmiotu umowy, termin realizacji oraz wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do dostosowania do wymaganego sposobu wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia; zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi według zasad: dotychczasowe rozwiązania - wg. czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy, w szczególności kosztorysie ofertowym, a w braku takiej możliwości na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia ofert, zaś rozwiązanie zamienne (nowo wprowadzane) - zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie rozwiązania zamiennego,

- w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; w tym przypadku zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy, w tym w szczególności odnoszący się do rozwiązań technicznych, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, w tym w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia; zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi według zasad: dotychczasowe rozwiązania - wg. czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy, w szczególności kosztorysie ofertowym, a w braku takiej możliwości na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty, zaś inne rozwiązanie (nowo wprowadzane) - zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie innego rozwiązania i regionu wykonywania robót;

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, STWiOR lub innych dokumentów wyznaczających zakres robót lub sposób wykonywania przedmiotu umowy ze względu na stwierdzenie wad tej dokumentacji, tj. wad, o których zamawiający nie wiedział w chwili przekazania dokumentacji Wykonawcy i z zachowaniem należytej staranności nie mógł się dowiedzieć zwłaszcza związanych z błędami popełnionymi z winy projektanta; w tym przypadku zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy, w tym w szczególności odnoszący się do rozwiązań technicznych, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, w tym w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia; zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi według zasad: dotychczasowe rozwiązania - wg. czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy, w szczególności kosztorysie ofertowym a w braku takiej możliwości na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty, zaś inne rozwiązanie (nowo wprowadzane) - zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie innego rozwiązania i regionu wykonywania robót;

- w przypadku zmiany decyzji administracyjnych bądź innych podobnych dokumentów, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji technicznej, w tym przypadku zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy, w tym w szczególności technicznej się do rozwiązań technicznych, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, w tym w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia; zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi według zasad: dotychczasowe rozwiązania - wg. czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy, w szczególności kosztorysie ofertowym, a w braku takiej możliwości na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty, zaś inne rozwiązanie (nowo wprowadzane) - zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie innego rozwiązania i regionu wykonywania robót;

- w przypadku:

  - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają̨ lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie - w tym przypadku zmianie może ulec: zakres przedmiotu umowy, w tym w szczególności odnoszący się do rozwiązań technicznych, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, w tym w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia; zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi według zasad: dotychczasowe rozwiązania - wg. czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy, w szczególności kosztorysie ofertowym, a w braku takiej możliwości na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty, zaś inne rozwiązanie (nowo wprowadzane) - zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie innego rozwiązania i regionu wykonywania robót;

- w przypadku:

  - wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, skutkujących brakiem możliwości kontynuowania robót (wstrzymaniem wykonania robót) - poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

    - utrzymujące się przez okres min 5 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 4 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

  - opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,

  - opóźnienia organów administracji publicznej lub podmiotów trzecich w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, zawarciu porozumień, umów lub innych aktów administracyjnych albo dokumentów niebędących aktami administracyjnymi, których wydanie, zawarcie lub uzyskanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów bądź podmiotów trzecich nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

  - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

  - wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

  - wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji technicznej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

  - wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany sposobu lub zakresu wykonywania robót budowlanych, o których mowa w niniejszym paragrafie lub umowie w szczególności w pkt 1 – 8 powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ także na termin wykonania Umowy,

  - zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

  - wystąpienia warunków siły wyższej lub klęski żywiołowej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

– termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę̨, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy;

- w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, ograniczeń prowadzenia hałaśliwych robót, nieprzekazanie terenu budowy/robót, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac) lub wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac;

- w przypadku gdy okaże się to konieczne do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę̨, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryci, prób lub testów;

- w przypadku:

- zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,

- innej zmiany umowy opisanej w niniejszym paragrafie mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowa,

- dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca w szczególności na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia;

- w przypadku gdy niektóre roboty i prace przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy a jednocześnie zakres pozostałych robót wykonanych w ramach etapu robót mogą zostać odebrane przez Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap; w takim przypadku dopuszczalny jest także podział etapu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robó;

- w przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie lub umowie jako Kierownik Robót:

  - zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełniania przez nową osobę wymagań określonych w pkt 5.1.2. pkt 3 lit. a SIWZ oraz w §8 ust. 2 umowy, w przypadku:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

  - niewywiązywania się Kierownika Robót z obowiązków wynikających z umowy;

  - jeżeli zmiana Kierownika Robót stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.)

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełniania przez nową osobę wymagań określonych w pkt 5.1.2. pkt 3 lit. a SIWZ oraz §8 ust. 2 umowy. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

- w przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Zamawiającego – Dział Inwestycji i Remontów, w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto określone w §4 ust. 1 umowy zostanie skorygowane przy zastosowaniu nowej stawki podatku VAT w stosunku do prac wykonywanych pod rządami nowej stawki podatku VAT.

- W razie sporu Stron co do wysokości zmienianego wynagrodzenia, Strony mogą̨ powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w niniejszym paragrafie bądź odpowiednich zapisach umowy. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponosi Wykonawca.

- Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

- Zmiany danych teleadresowych lub numeru konta bankowego spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

- Wystąpienie przypadków określonych w ust. 1 nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zmian umowy.

- Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego.

§14

1.	Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy i osób, których dane osobowe zostały przez Wykonawcę udostępnione w ramach wykonywania niniejszej umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że przekazał lub zobowiązuje się – w ramach wykonywania umowy – przekazać wszystkim osobom, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu, treść klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

3.	W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale Podwykonawców, Strony niniejszej umowy – w odniesieniu do danych osobowych Podwykonawcy i osób przez niego zatrudnionych – zawrą stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§15

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

      - Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone, z zastrzeżeniem §13 ust. 5, wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

      - Wykonawca nie może dokonywać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

      - Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załączniki:

- Kosztorys ofertowy,

- Kopie uprawnień,

- Wzór Oświadczenia Podwykonawcy,

- Wzór dokumentu Gwarancji jakości na wykonane roboty,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – STWiOR,

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,

- Dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 3 do umowy

WZÓR

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Do Umowy KZ-272-21/20

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ………………………… z dnia ………………………

oświadczam, iż w zakresie robót wymienionych na fakturze wykonywałem jako Podwykonawca następujące roboty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na łączną wartość: …………………… zł, zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo nr …………………, z dnia ………………… .

Za ww. roboty otrzymałem od Wykonawcy w dniu ………………… wynagrodzenie w kwocie …………… zł (słownie: ………………………………………….………………… zł brutto) i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Zamawiającego związanych z ww. umową podwykonawczą nr …………………… z dnia …………………… .

……………………………………	………………………………………………………………………

Miejscowość, data		(pieczęć imienna i podpis Podwykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Podwykonawcy)

Załącznik nr 4 do umowy

WZÓR DOKUMENTU GWARANCJI

[ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM §10 UST. 3 UMOWY – NALEŻY WYPEŁNIĆ PODPISAĆ I DOSTARCZYĆ W/W DOKUMENT PRZY PODPISYWANIU PROTOKOŁU ODBIORU !!!]

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY/ZAMONTOWANE URZĄDZENIA/Użyte MATERIAŁY

Gwarant:  …………………………………………………………. (podmiot udzielający gwarancji-Wykonawca)

Roboty:	roboty budowlane wykonywane przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy nr KZ-../20 zawartej w dniu ................................., dotyczącej robót budowlanych: Wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obejmujące; wykonanie nowych poziomów i pionów c. o. i montaż nowych grzejników wraz z osprzętem. na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia ……………………………………………...... złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania KZ-21/20).

Dostawy: wszelkie dostawy materiałów/urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy nr KZ-../20 zawartej w dniu .........................., dotyczącej robót budowlanych: Wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obejmujące; wykonanie nowych poziomów i pionów c. o. i montaż nowych grzejników wraz z osprzętem na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia …………………………………………..... złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania KZ-21/20).

Umowa: 	umowa o wykonanie robót budowlanych z dnia ...........................................

Uprawniony z gwarancji:	Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

- Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego roboty oraz dokonane dostawy objęte przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową oraz załącznikami do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady przedmiotu umowy, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialność Gwaranta za wady przedmiotu umowy obejmuje zarówno wady, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant.

Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad przedmiotu umowy, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.

- Termin obowiązywania Gwarancji

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy będących przedmiotem Umowy przez Zamawiającego i kończy się po upływie okresu określonego w umowie tj. ……… miesięcy, zgodnie z zadeklarowaną gwarancją w formularzu ofertowym (minimalny okres gwarancji – wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy).

- Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Przedmiotu umowy, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu.

Zawiadomienie o wadzie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym (za który uznawany jest również listem polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) bądź przesyłką kurierską oraz zawierać: wykaz dostrzeżonych wad, wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad. Dodatkowo, zawiadomienie o wadzie może nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonych wad. Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a są to wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z Gwarancji obciąży Gwaranta kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Uprawnionego z Gwarancji powiększonymi o 15% tytułem kosztów pośrednich.

Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia ceny za roboty lub dostawy w stosunku w jakim wartość inwestycji z wadami pozostaje do wartości inwestycji bez wad lub od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia  w wyznaczonym  terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:

Załącznik nr 6 do Umowy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Zamawiający - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (dalej: „administrator”).

- W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora, telefonicznie pod nr tel.: (12) 293-7590 lub drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: iod@uek.krakow.pl

- Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w celu zebrania i rozpatrzenia ofert, kontaktowania się z oferentami, wezwania do podania dodatkowych informacji. W przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne, również w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę (dane podwykonawców, osób wyznaczonych do kontaktu i osób zatrudnionych na umowę o pracę – jeśli Zamawiający tego zażąda). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora np. ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, lub Ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie Umowa zostanie zarchiwizowana i będzie przechowywana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych;

- Obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osoba, której dane dotyczą, przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w celu realizacji tego prawa administrator może zażądać podania dodatkowych informacji, w szczególności wskazania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku, gdy dane osobowe są przechowywane w protokole, administrator w celu realizacji tego prawa może zażądać podania dodatkowych informacji, które pozwolą sprecyzować nazwę lub datę zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza tego przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.