## Arkusz1
KZ-272-28/20 |  |  |  | załącznik nr 7 do SIWZ
|  | Rozbudowa Klubu studenckiego „ZAUEK” w Pawilonie E - CAŁOŚĆ |  | OGÓŁEM netto zł |  | 0
|  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  | RAZEM netto zł | 0
L.p. |  | Opis | jedn. | Obmiar | cena jedn. netto ( zł ) | wartość netto ( zł )
1 |  | ROZBIÓRKI
1.1 |  | ROZBIÓRKI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
1.1.1 | KNR 4-01 1216-01 | Zabezpieczenia podłóg - folia z tekturą | m2 | 164.71 | 0 | 0
1.1.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2ˇm2 | szt | 1 | 0 | 0
1.1.3 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru, podokienników | m | 1.13 | 0 | 0
1.1.4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 0.518 | 0 | 0
1.1.5 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.308 | 0 | 0
1.1.6 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru drzwi, powierzchnia do 2ˇm2 | szt | 6 | 0 | 0
1.1.7 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 47.68 | 0 | 0
1.1.8 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5ˇm2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 47.68 | 0 | 0
1.1.9 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 3.234 | 0 | 0
1.1.10 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 4.25 | 0 | 0
1.1.11 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 11.7 | 0 | 0
1.1.12 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 11.7 | 0 | 0
1.1.13 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru drzwi, powierzchnia ponad 2ˇm2 | m2 | 3.192 | 0 | 0
1.1.14 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.063 | 0 | 0
1.1.15 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru drzwi, powierzchnia ponad 2ˇm2 | m2 | 14.918 | 0 | 0
1.1.16 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.239 | 0 | 0
1.1.17 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | szt | 3 | 0 | 0
1.1.18 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego, Fiˇ15-20ˇmm | szt | 6 | 0 | 0
1.1.19 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl | 3 | 0 | 0
1.1.20 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 3 | 0 | 0
1.1.21 | KNR 4-02 0233-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fiˇ50ˇmm | szt | 3 | 0 | 0
1.1.22 | KNR 4-02 0233-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fiˇ110ˇmm | szt | 3 | 0 | 0
1.1.23 | KNR 4-02 0230-08 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fiˇdo 75-110ˇmm | m | 7 | 0 | 0
1.1.24 | KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fiˇdo 50ˇmm | m | 15 | 0 | 0
1.1.25 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fiˇ15-20ˇmm | m | 27 | 0 | 0
1.1.26 | KNR 4-01 1216-02 | Zabezpieczenia podłóg, usunięcie | m2 | 164.71 | 0 | 0
1.1.27 | Kalkul. indyw. | Wycinanie istniejących posadzek pod nowe ścianki, ściany | m2 | 4.839 | 0 | 0
1.1.28 | KNR 4-01 0106-04 | Usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 13.45 | 0 | 0
1.1.29 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 13.45 | 0 | 0
1.1.30 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 13.45 | 0 | 0
1.1.31 | Kalkul. indyw. | Opłata za utylizację gruzu i odpadów | m3 | 13.45 | 0 | 0
1.2 |  | ROZBIÓRKI NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
1.2.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5ˇm2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 27.45 | 0 | 0
1.2.2 | KNR 4-01 0423-01 | Podstemplowanie płyt balkonowych, tymczasowe, w poziomie I piętra | m2 | 8.407 | 0 | 0
1.2.3 | Kalkul. indyw. | Odcięcie zadaszenia konstrukcji żelbetowej o grub. 35 cm | mb | 9.89 | 0 | 0
1.2.4 | KNR 4-01 0212-03 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone | m3 | 2.942 | 0 | 0
1.2.5 | KNR 4-04 0306-06 | Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych | m3 | 2.942 | 0 | 0
1.2.6 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 3.49 | 0 | 0
1.2.7 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 3.49 | 0 | 0
1.2.8 | Kalkul. indyw. | Opłata za utylizację gruzu i odpadów | m3 | 3.49 | 0 | 0
2 |  | BUDYNEK DOBUDOWANY
2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
2.1.1 | KNR 2-01 0122-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny | m3 | 390.518 | 0 | 0
2.1.2 | KNR 2-01 0206-0401 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, koparka 0,60ˇm3, grunt kategorii III, samochód do 5ˇt Krotność = 0,7 | m3 | 390.518 | 0 | 0
2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, kategoria gruntu III Krotność = 0,3 | m3 | 390.518 | 0 | 0
2.2 |  | FUNDAMENTY
2.2.1 | KNR 2-02 1101-0104 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | m3 | 4.104 | 0 | 0
2.2.2 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1ˇwarstwa | m2 | 41.04 | 0 | 0
2.2.3 | KNR 2-02 0202-0102 | Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6ˇm, beton podawany pompą | m3 | 8.85 | 0 | 0
2.2.4 | KNR 2-02 0202-0502 | Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość do 2ˇm, beton podawany pompą | m3 | 1.272 | 0 | 0
2.2.5 | KNR 2-02 0204-0202 | Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5ˇm3, beton podawany pompą | m3 | 1.352 | 0 | 0
2.2.6 | KNR 2-02 0204-0102 | Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5ˇm3, beton podawany pompą | m3 | 2.388 | 0 | 0
2.2.7 | KNR 2-02 0207-0102 | Ściany żelbetowe, grubość 8ˇcm proste o wysokości do 3ˇm, beton podawany pompą | m2 | 67.078 | 0 | 0
2.2.8 | KNR 2-02 0207-0702 | Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy grubości, beton podawany pompą Krotność = 17 | m2 | 67.078 | 0 | 0
2.2.9 | KNR 2-02 0208-0402 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4ˇm, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą | m3 | 0.578 | 0 | 0
2.2.10 | KNR 2-02 0209-0102 | Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, obwód do 1.0ˇm, beton podawany pompą | m3 | 0.695 | 0 | 0
2.2.11 | KNR 2-02 0290-0402 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, fundamenty | t | 2.756 | 0 | 0
2.2.12 | KNR 2-02 0609-10 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej | m2 | 3.92 | 0 | 0
2.2.13 | KNR 2-02 0602-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1ˇwarstwa | m2 | 33.855 | 0 | 0
2.2.14 | KNR 2-02 0602-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 33.855 | 0 | 0
2.2.15 | KNR 2-02 0603-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1ˇwarstwa | m2 | 204.839 | 0 | 0
2.2.16 | KNR 2-02 0603-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 204.839 | 0 | 0
2.2.17 | KNR 2-02 0609-10 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styroduru (8 cm), izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej | m2 | 67.078 | 0 | 0
2.2.18 | KNR 2-02 0616-04 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1ˇwarstwa na sucho - folia kubełkowa | m2 | 67.078 | 0 | 0
2.3 |  | ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
2.3.1 | KNR 2-01 0206-0401 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, koparka 0,60ˇm3, grunt kategorii III, samochód do 5ˇt - dowóz do zasypu | m3 | 311.486 | 0 | 0
2.3.2 | KNR 2-01 0230-0101 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10ˇm, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW (75ˇKM) Krotność = 0,7 | m3 | 311.486 | 0 | 0
2.3.3 | KNR 2-01 0320-0103 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5ˇm, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 2.5-4.5 m Krotność = 0,3 | m3 | 311.486 | 0 | 0
2.3.4 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 311.486 | 0 | 0
2.4 |  | PODBUDOWA POD POSADKĘ P1
2.4.1 | KNR 2-02 1101-0104 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | m3 | 12.5 | 0 | 0
2.5 |  | ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
2.5.1 | KNR 2-02 0208-0402 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4ˇm, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą | m3 | 0.763 | 0 | 0
2.5.2 | KNR 2-02 0209-0102 | Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, obwód do 1.0ˇm, beton podawany pompą | m3 | 1.047 | 0 | 0
2.5.3 | KNR 0-27 0160-02 | Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5ˇm, grubość 25ˇcm | m2 | 62.525 | 0 | 0
2.5.4 | KNR 2-02 0290-0402 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli | t | 0.253 | 0 | 0
2.5.5 | KNR 4-01 0304-0102 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami | m3 | 1.5 | 0 | 0
2.6 |  | BELKI ŻELBETOWE
2.6.1 | KNR 2-02 0210-0202 | Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą | m3 | 1.125 | 0 | 0
2.6.2 | KNR 2-02 0210-0102 | Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą | m3 | 8.39 | 0 | 0
2.6.3 | KNR 2-02 0290-0402 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli | t | 1.618 | 0 | 0
2.7 |  | STROPODACH
2.7.1 | KNR 2-02 0216-0202 | Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15ˇcm, beton podawany pompą | m2 | 176.764 | 0 | 0
2.7.2 | KNR 2-02 0216-0502 | Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą Krotność = 5 | m2 | 157.879 | 0 | 0
2.7.3 | KNR 2-02 0290-0402 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli | t | 4.301 | 0 | 0
2.8 |  | DACH - POKRYCIE D1, D2
2.8.1 | KNR 0-27 0163-01 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 18,8ˇcm | m2 | 29.953 | 0 | 0
2.8.2 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 176.764 | 0 | 0
2.8.3 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej (średnia gr. 25,0 cm), pozioma z płyt układanych na sucho, 1ˇwarstwa | m2 | 176.764 | 0 | 0
2.8.4 | KNR 2-02 9918-01 | (WaCeTOB 5/93) Pokrycie dachu materiałem hydroizolacyjnym - folia systemowa | m2 | 176.764 | 0 | 0
2.8.5 | KNR 2-02 1101-0402 | P.a. Podkłady, murarskie na stropie, otoczaki | m3 | 8.838 | 0 | 0
2.8.6 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie z tarcicy nasyconej - płyta OSB | m2 | 19.061 | 0 | 0
2.8.7 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm, z płyt układanych na sucho, 1ˇwarstwa | m2 | 19.061 | 0 | 0
2.8.8 | KNR 2-02 0506-0202 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm | m2 | 27.23 | 0 | 0
2.8.9 | KNR 2-15 0211-01 | P.a. Przelewy awaryjne w attyce | szt | 2 | 0 | 0
2.8.10 | KNR 2-02 0508-0902 | P.a. Przejścia attykowe | szt | 2 | 0 | 0
2.9 |  | ŚLUSARKA ALUMINIOWA
2.9.1 | KNR 0-19 1024-1001 | Ścianki aluminiowe oszklone wraz z drzwiami, osadzanie na kotwach | m2 | 47.275 | 0 | 0
2.9.2 | KNR 4-01 0920-23 | P.a. Założenie okuć drzwiowych: samozamykacz | szt | 2 | 0 | 0
2.9.3 | KNR 0-19 1024-0701 | Drzwi aluminiowe oszklone, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach | m2 | 2.519 | 0 | 0
2.9.4 | KNR 0-19 1024-0801 | Drzwi aluminiowe oszklone, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach EI60 | m2 | 9.965 | 0 | 0
2.10 |  | TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
2.10.1 | KNR 4-01 0703-01 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry | m2 | 27.45 | 0 | 0
2.10.2 | KNR 4-01 0704-03 | Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej | m2 | 27.45 | 0 | 0
2.10.3 | KNR 4-01 0716-0202 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5ˇm2 | m2 | 27.45 | 0 | 0
2.10.4 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoriaˇIII | m2 | 158.175 | 0 | 0
2.10.5 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoriaˇIII | m2 | 157.879 | 0 | 0
2.10.6 | NNRNKB 202 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60ˇcm | m2 | 157.879 | 0 | 0
2.11 |  | POSADZKI
2.11.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 125 | 0 | 0
2.11.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (15 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1ˇwarstwa | m2 | 125 | 0 | 0
2.11.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 125 | 0 | 0
2.11.4 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20ˇmm, zatarte na gładko | m2 | 125 | 0 | 0
2.11.5 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10ˇmm Krotność = 4,5 | m2 | 125 | 0 | 0
2.11.6 | KNR 2-02 1106-07 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 125 | 0 | 0
2.11.7 | NNRNKB 202 2806-0501 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 5ˇmm | m2 | 125 | 0 | 0
2.12 |  | MALOWANIE
2.12.1 | KNR 2-02 1505-02 | P.a. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - gruntowanie | m2 | 185.625 | 0 | 0
2.12.2 | KNR 2-02 1505-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 185.625 | 0 | 0
2.13 |  | ELEWACJE |  |  |  | 0
2.13.1 | KNR 0-28 2629-02 | Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegły | mb | 24.3 | 0 | 0
2.13.2 | KNR 0-28 2626-0401 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką, płyty gr. 18ˇcm + tynk | m2 | 116.819 | 0 | 0
2.13.3 | KNR 0-28 2626-0501 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką, ocieplenie ościeży, szerokość do 15ˇcm + tynk | m2 | 0.915 | 0 | 0
2.13.4 | KNR 0-28 2627-02 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie płyt z wełny mineralnej, do cegły | szt | 473 | 0 | 0
2.13.5 | KNR 0-28 2626-0401 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką, płyty gr. 18ˇcm + tynk | m2 | 18.885 | 0 | 0
2.13.6 | KNR 0-28 2627-03 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie płyt z wełny mineralnej, do betonu | szt | 94 | 0 | 0
2.13.7 | KNR 0-28 2628-02 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, wykonanie boni systemowych | mb | 129 | 0 | 0
3 |  | PRACE NAPRAWCZO-WYKOŃCZENIOWE W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYM
3.1 |  | ROBOTY MUROWE
3.1.1 | KNR 0-27 0162-02 | Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5ˇm, grubość 11,5ˇcm | m2 | 32.938 | 0 | 0
3.1.2 | KNR 0-27 0160-02 | Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5ˇm, grubość 25ˇcm | m2 | 6.253 | 0 | 0
3.1.3 | KNR 0-27 0160-0401 | Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5ˇm, grubość 38ˇcm | m2 | 17.934 | 0 | 0
3.1.4 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi | szt | 4 | 0 | 0
3.2 |  | STOLARKA WEWNĘTRZNA
3.2.1 | KNR 2-02 1016-0101 | Ościeżnice drzwiowe, drzwi wewnątrznych | szt | 6 | 0 | 0
3.2.2 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6ˇm2 | m2 | 10.8 | 0 | 0
3.2.3 | KNR 0-19 1024-0701 | Drzwi aluminiowe oszklone, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach EI60 | m2 | 2 | 0 | 0
3.3 |  | TYNKI WEWNĘTRZNE
3.3.1 | KNR 4-01 0705-0201 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30ˇcm | m | 29.2 | 0 | 0
3.3.2 | KNR 4-01 0705-0101 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15ˇcm | m | 120.2 | 0 | 0
3.3.3 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoriaˇIII | m2 | 114.25 | 0 | 0
3.4 |  | OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
3.4.1 | KNR 2-02 0603-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1ˇwarstwa - płynna folia | m2 | 56.12 | 0 | 0
3.4.2 | NNRNKB 202 2802-0501 | Licowanie ścian o powierzchni do 10ˇm2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5ˇmm | m2 | 56.12 | 0 | 0
3.4.3 | NNRNKB 202 2809-0101 | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych | m | 56.12 | 0 | 0
3.5 |  | POSADZKI
3.5.1 | Kalkul. indyw. | Uzupełnienie istniejących posadzek | m2 | 4.839 | 0 | 0
3.5.2 | KNR 2-02 0602-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1ˇwarstwa - płynna folia | m2 | 15.6 | 0 | 0
3.5.3 | NNRNKB 202 2806-0501 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 5ˇmm | m2 | 15.6 | 0 | 0
3.5.4 | NNRNKB 202 2809-0301 | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych | m | 30.06 | 0 | 0
3.6 |  | ŚCIANKI DZIAŁOWE - GISZETOWE
3.6.1 | KNR 0-19 1024-1001 | P.a. ścianki giszetowe w sanitariatach wraz z drzwiami | m2 | 8.715 | 0 | 0
3.7 |  | MALOWANIE
3.7.1 | KNR 2-02 1505-02 | P.a. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - gruntowanie | m2 | 518.61 | 0 | 0
3.7.2 | KNR 2-02 1505-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 84.92 | 0 | 0
3.7.3 | KNR 4-01 1204-08 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 433.69 | 0 | 0
3.7.4 | KNR 4-01 1204-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 268.98 | 0 | 0
3.7.5 | KNR 4-01 1204-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 164.71 | 0 | 0
4 |  | INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA - NAWIERZCHNIE
4.1 |  | ROZBIÓRKI
4.1.1 | KNR 0-11 0320-01 | P.a. Chodniki z kostki betonowej grubości 60ˇmm na podsypce piaskowej grubości 50ˇmm z wypełnieniem spoin piaskiem, rozbiórka | m2 | 332 | 0 | 0
4.1.2 | KNR 2-31 0803-03 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3ˇcm | m2 | 311 | 0 | 0
4.1.3 | KNR 2-31 0803-04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm Krotność = 2 | m2 | 311 | 0 | 0
4.1.4 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 15.55 | 0 | 0
4.1.5 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Krotność = 19 | m3 | 15.55 | 0 | 0
4.1.6 |  | Opłata za utylizację naw. asfaltowej | m3 | 15.55 | 0 | 0
4.1.7 | KNR 2-31 0802-07 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15ˇcm | m2 | 332 | 0 | 0
4.1.8 | KNR 2-31 0802-08 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości podbudowy Krotność = 20 | m2 | 332 | 0 | 0
4.1.9 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 136.12 | 0 | 0
4.1.10 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Krotność = 4 | m3 | 136.12 | 0 | 0
4.1.11 | KNR 2-01 0233-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55ˇkW (75ˇKM), grunt kategorii III | m2 | 643 | 0 | 0
4.2 |  | KORYTOWANIE
4.2.1 | KNR 2-31 0101-01 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20ˇcm | m2 | 507 | 0 | 0
4.2.2 | KNR 2-31 0101-02 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5ˇcm głębokości Krotność = 5 | m2 | 507 | 0 | 0
4.2.3 | KNR 2-01 0212-0702 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW, samochód 5-10ˇt | m3 | 228.15 | 0 | 0
4.2.4 | KNR 2-01 0214-0302 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10ˇt Krotność = 18 | m3 | 228.15 | 0 | 0
4.2.5 | Kalkul. indyw. | Opłata za utylizację nadmiaru ziemi | m3 | 228.15 | 0 | 0
4.3 |  | PODBUDOWA
4.3.1 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 | 507 | 0 | 0
4.3.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm | m2 | 507 | 0 | 0
4.3.3 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości Krotność = 10 | m2 | 507 | 0 | 0
4.3.4 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8ˇcm | m2 | 507 | 0 | 0
4.3.5 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości Krotność = 2 | m2 | 507 | 0 | 0
4.4 |  | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
4.4.1 | KNR 0-11 0320-01 | Chodniki z kostki betonowej grubości 60ˇmm na podsypce piaskowej grubości 50ˇmm z wypełnieniem spoin piaskiem (odzysk) | m2 | 282.2 | 0 | 0
4.4.2 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę (dowóz kostki) | m3 | 16.932 | 0 | 0
4.4.3 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Krotność = 4 | m3 | 16.932 | 0 | 0
4.4.4 | KNR 0-11 0320-01 | Chodniki z kostki betonowej grubości 60ˇmm na podsypce piaskowej grubości 50ˇmm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 224.8 | 0 | 0
4.5 |  | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
4.5.1 | KNR 2-31 0402-03 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła | m3 | 11.52 | 0 | 0
4.5.2 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe, wtopione 15x30ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 | 0 | 0
4.5.3 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 54 | 0 | 0
4.5.4 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 160 | 0 | 0
|  | Rozbudowa Klubu studenckiego „ZAUEK” w Pawilonie E - INSTALACJE SANITARNE |  |  | RAZEM netto zł | 0
L.p. |  | Opis | jedn. | Oobmiar | cena jedn. netto ( zł ) | wartość netto ( zł )
1 |  | INSTALACJA WOD-KAN
1.1 |  | ROZBIÓRKI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
1.1.1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | szt | 3 | 0 | 0
1.1.2 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego, Fiˇ15-20ˇmm | szt | 6 | 0 | 0
1.1.3 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl | 3 | 0 | 0
1.1.4 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 3 | 0 | 0
1.1.5 | KNR 4-02 0233-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fiˇ50ˇmm | szt | 3 | 0 | 0
1.1.6 | KNR 4-02 0233-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fiˇ110ˇmm | szt | 3 | 0 | 0
1.1.7 | KNR 4-02 0230-08 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fiˇdo 75-110ˇmm | m | 7 | 0 | 0
1.1.8 | KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fiˇdo 50ˇmm | m | 15 | 0 | 0
1.1.9 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fiˇ15-20ˇmm | m | 27 | 0 | 0
1.1.10 | KNR 4-01 0106-04 | Usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 1.001 | 0 | 0
1.1.11 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 1.001 | 0 | 0
1.1.12 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 1.001 | 0 | 0
1.1.13 |  | Kalkul. indyw. Opłata za utylizację gruzu i odpadów | m3 | 1.001 | 0 | 0
1.2 |  | ROZBIÓRKI NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
1.2.1 | KNR 2-31 0813-03 | P.a. Rozbiórka odwodnienia liniowego | m | 11 | 0 | 0
1.2.2 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5ˇm w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5ˇm, grunt kategorii III | m3 | 6.075 | 0 | 0
1.2.3 | KNR 4-02 0230-01 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fiˇ50-100ˇmm | m | 4.5 | 0 | 0
1.2.4 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 4 | 0 | 0
1.2.5 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3ˇm i ubiciem warstwami co 15ˇcm, grunt kategorii III | m3 | 7.169 | 0 | 0
1.2.6 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 1.042 | 0 | 0
1.2.7 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 1.042 | 0 | 0
1.2.8 |  | Kalkul. indyw. Opłata za utylizację gruzu i odpadów | m3 | 1.042 | 0 | 0
1.3 |  | KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA
1.3.1 |  | Kalkul.indyw. Dostosowanie studzienek do poziomu posadzek | kpl | 4 | 0 | 0
1.3.2 | KNR 2-18 0626-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o Fiˇ120ˇcm | szt | 4 | 0 | 0
1.3.3 |  | Kalkul. indyw. Filtr podwłazowy | kpl | 4 | 0 | 0
1.4 |  | KANALIZACJA OPADOWA ZEWNĘTRZNA
1.4.1 | KNR 2-01 0317-0501 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0ˇm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm | m3 | 15.188 | 0 | 0
1.4.2 | KNR 2-01 0321-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0ˇm i głębokość do 3.0ˇm, kategoria gruntu III-IV | m2 | 29.25 | 0 | 0
1.4.3 | KNR 4-01 0208-01 | P.a. Otwór w istniejącej studni | szt | 1 | 0 | 0
1.4.4 | KNR 2-18 0501-02 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15ˇcm | m2 | 7.2 | 0 | 0
1.4.5 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ200ˇmm | m | 11 | 0 | 0
1.4.6 | KNR 2-18 0501-02 | P.a. Obsypka z materiałów sypkich, grubości 15ˇcm (30 cm) Krotność = 2 | m2 | 7.2 | 0 | 0
1.4.7 | KNR 2-01 0320-0501 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0ˇm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm | m3 | 11.948 | 0 | 0
1.4.8 | KNR 4-01 0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii I-II | m3 | 3.24 | 0 | 0
1.4.9 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 3.24 | 0 | 0
1.4.10 | Kalk. Indyw. | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 3.24 | 0 | 0
1.4.11 | KNR 2-31 0402-03 | P.a. Ławy pod korytka | m3 | 0.72 | 0 | 0
1.4.12 | KNR 2-31 0403-05 | P.a. Odwodnienie liniowe | m | 16 | 0 | 0
1.5 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA
1.5.1 | KNR-W 2-15 0214-01 | Rury deszczowe z PVC Fiˇ160ˇmm, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych | m | 7 | 0 | 0
1.5.2 | KNR 2-15 0212-03 | Wpusty dachowe | szt | 2 | 0 | 0
1.6 |  | KANALIZACJA WEWNĘTRZNA Z RUR NISKOSZUMOWYCH
1.6.1 | KNR 4-01 0339-07 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły | m | 10.5 | 0 | 0
1.6.2 | KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m | 19.5 | 0 | 0
1.6.3 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły | szt | 2 | 0 | 0
1.6.4 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły | szt | 1 | 0 | 0
1.6.5 | KNR 2-15 0205-04 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110ˇmm | m | 10.5 | 0 | 0
1.6.6 | KNR 2-15 0205-02 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50ˇmm | m | 19.5 | 0 | 0
1.6.7 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110ˇmm | podejście | 3 | 0 | 0
1.6.8 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50ˇmm | podejście | 6 | 0 | 0
1.6.9 | KNR 4-01 0325-0701 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1 x 1 cegły | m | 10.5 | 0 | 0
1.6.10 | KNR 4-01 0325-0401 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły | m | 19.5 | 0 | 0
1.6.11 | KNR 4-01 0323-0201 | Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły | szt | 2 | 0 | 0
1.6.12 | KNR 4-01 0323-0301 | Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły | szt | 1 | 0 | 0
1.6.13 | KNR 4-01 0106-04 | Usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 0.986 | 0 | 0
1.6.14 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 0.986 | 0 | 0
1.6.15 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 0.986 | 0 | 0
1.6.16 |  | Kalkul. indyw. Opłata za utylizację gruzu i odpadów | m3 | 0.986 | 0 | 0
1.7 |  | WYPOSAŻENIE I ARMATURA
1.7.1 | KNR 2-15 0221-0201 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | szt | 3 | 0 | 0
1.7.2 | KNR-W 2-15 0132-0102 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dnˇ15ˇmm | szt | 6 | 0 | 0
1.7.3 | KNR-W 2-15 0137-02 | Bateria umywalkowa stojąca, Dnˇ15ˇmm | szt | 3 | 0 | 0
1.7.4 | KNR 2-15 0224-03 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 3 | 0 | 0
1.7.5 | KNR-W 2-15 0132-0102 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dnˇ15ˇmm | szt | 3 | 0 | 0
1.7.6 | KNR 2-15 0225-02 | Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym | kpl | 2 | 0 | 0
1.7.7 | KNR-W 2-15 0132-0102 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dnˇ15ˇmm | szt | 2 | 0 | 0
1.8 |  | INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ
1.8.1 | KNR 4-02 0111-0102 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fiˇ20ˇmm | szt | 1 | 0 | 0
1.8.2 | KNR 4-02 0111-0202 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fiˇ32ˇmm | szt | 1 | 0 | 0
1.8.3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | 75 | 0 | 0
1.8.4 | KNR-W 2-15 0111-0302 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 32ˇmm | m | 4.5 | 0 | 0
1.8.5 | KNR-W 2-15 0111-0202 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 25ˇmm | m | 9 | 0 | 0
1.8.6 | KNR-W 2-15 0111-0102 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20ˇmm | m | 12 | 0 | 0
1.8.7 | KNR-W 2-15 0111-0102 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 16ˇmm | m | 49.5 | 0 | 0
1.8.8 | KNR-W 2-15 0116-0101 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi 16ˇmm | szt | 12 | 0 | 0
1.8.9 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fiˇdo 63ˇmm | m | 75 | 0 | 0
1.8.10 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 75 | 0 | 0
1.8.11 | KNR 4-01 0325-0401 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły | m | 75 | 0 | 0
1.8.12 | KNR 4-01 0106-04 | Usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 1.172 | 0 | 0
1.8.13 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 1.172 | 0 | 0
1.8.14 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 1.172 | 0 | 0
1.8.15 |  | Kalkul. indyw. Opłata za utylizację gruzu i odpadów | m3 | 1.172 | 0 | 0
1.9 |  | OTULINY
1.9.1 | KNR 0-34 0101-07 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13ˇmm, rurociąg Fi 32ˇmm | m | 4.5 | 0 | 0
1.9.2 | KNR 0-34 0101-07 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13ˇmm, rurociąg Fi 25ˇmm | m | 9 | 0 | 0
1.9.3 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13ˇmm, rurociąg Fi 20ˇmm | m | 7.5 | 0 | 0
1.9.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13ˇmm, rurociąg Fi 16ˇmm | m | 24.75 | 0 | 0
1.9.5 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20ˇmm, rurociąg Fi 20ˇmm | m | 4.5 | 0 | 0
1.9.6 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20ˇmm, rurociąg Fi 16ˇmm | m | 24.75 | 0 | 0
2 |  | INSTALACJA C.O.
2.1 |  | INSTALACJA
2.1.1 | KNR 4-02 0505-01 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fiˇ15-20ˇmm | szt | 2 | 0 | 0
2.1.2 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły | szt | 2 | 0 | 0
2.1.3 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5ˇm w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5ˇm, grunt kategorii III | m3 | 4 | 0 | 0
2.1.4 | KNR 2-18 0501-02 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15ˇcm | m2 | 3.2 | 0 | 0
2.1.5 | KNR 2-02 0615-03 | Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego, grubości 10ˇcm | m2 | 3.2 | 0 | 0
2.1.6 | KNR 2-15 0403-0102 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15ˇmm | m | 10 | 0 | 0
2.1.7 | KNR 2-15 0404-02 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych | m | 10 | 0 | 0
2.1.8 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20ˇmm, rurociąg Fi 15ˇmm | m | 10 | 0 | 0
2.1.9 | KNR 2-02 0615-03 | Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego, grubości 10ˇcm | m2 | 3.2 | 0 | 0
2.1.10 | KNR 2-02 0615-04 | Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego, dodatek za każdy 1ˇcm ponad 10ˇcm grubości Krotność = 30 | m2 | 3.2 | 0 | 0
2.1.11 | KNR 2-01 0320-0501 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0ˇm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm | m3 | 2.4 | 0 | 0
2.1.12 | KNR 4-01 0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii I-II | m3 | 1.6 | 0 | 0
2.1.13 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 1.6 | 0 | 0
2.1.14 |  | Kalkul. indyw. Opłata za utylizację ziemi | m3 | 1.6 | 0 | 0
2.1.15 | KNR-W 2-15 0410-0301 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 8 obwodów | szt | 1 | 0 | 0
2.1.16 | KNR 4-01 0106-04 | Usuniecie gruzu z parteru budynku | m3 | 0.052 | 0 | 0
2.1.17 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 0.052 | 0 | 0
2.1.18 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm Krotność = 19 | m3 | 0.052 | 0 | 0
2.1.19 |  | Kalkul. indyw. Opłata za utylizację gruzu i odpadów | m3 | 0.052 | 0 | 0
2.2 |  | OGRZEWANIE PODŁOGOWE
2.2.1 | KNR 0-31 0301-01 | Układ wężownicy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45?C), rury PB, Dn 16ˇmm | m2 | 125 | 0 | 0
2.2.2 | KNR 0-31 0308-01 | Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 75ˇmm | m2 | 125 | 0 | 0
2.2.3 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6ˇmm, rurociąg Fi 16ˇmm | m | 1648.5 | 0 | 0
3 |  | WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA W NOWYM OBIEKCIE
3.1 |  | CENTRALE WENTYLACYJNE + AGREGATY CHŁODNICZE
3.1.1 | KNR 2-17 0201-07 | P.a. Centrale wentylacyjne nawiewno wywiewna | kpl | 2 | 0 | 0
3.1.2 | KNR 2-17 0205-05 | P.a. Agregat chłodniczy | szt | 2 | 0 | 0
3.1.3 | Kalkul. Indyw. | Systemowa konstrukcja wsporcza pod agregaty | kpl | 2 | 0 | 0
3.2 |  | WYPOSAŻENIE
3.2.1 | KNR 2-17 0143-0401 | Czerpnie dachowe prostokątne o obwodach do 3260ˇmm | szt | 2 | 0 | 0
3.2.2 | KNR 2-17 0143-0403 | Wyrzutnie dachowe prostokątne o obwodach do 3260ˇmm | szt | 2 | 0 | 0
3.2.3 | KNR 2-17 0154-01 | Tłumiki akustyczne prostokątne, o obwodach do 1500ˇmm | szt | 4 | 0 | 0
3.2.4 | KNR 2-17 0209-01 | Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 1000ˇmm | szt | 4 | 0 | 0
3.2.5 | KNR 2-17 0321-05 | P.a. Wodna kurtyna powietrzna | kpl | 2 | 0 | 0
3.2.6 | KNR 2-17 0327-01 | P.a. Klapa p.poż. | szt | 4 | 0 | 0
3.2.7 | KNR 2-17 0139-04 | Anemostaty kwadratowe, ze skrzynką rozprężną | szt | 24 | 0 | 0
3.3 |  | KANAŁY
3.3.1 | KNR 2-17 0102-0301 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000ˇmm, ocynkowane | m2 | 60.6 | 0 | 0
3.3.2 | KNR 2-17 0102-0201 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 600ˇmm, ocynkowane | m2 | 10 | 0 | 0
3.3.3 | KNR 2-17 0102-0101 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 400ˇmm, ocynkowane | m2 | 8 | 0 | 0
3.3.4 | KNR 2-17 0114-0201 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200ˇmm, ocynkowane | m2 | 24.241 | 0 | 0
3.3.5 | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200ˇmm | m2 | 15.072 | 0 | 0
3.3.6 | KNR 2-17 0131-02 | Przepustnice kołowe, do przewodów o średnicach do 200ˇmm | szt | 24 | 0 | 0
3.4 |  | IZOLACJE TERMICZNE
3.4.1 | KNR 2-16 0121-01 | Izolacja wełną mineralną gr. 50 mm, pod folią aluminiową | m2 | 64.6 | 0 | 0
3.4.2 | KNR 2-16 0121-05 | Izolacja wełną mineralną gr. 80 mm pod folią aluminiową | m2 | 14 | 0 | 0
3.4.3 | KNR 2-16 0601-04 | Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55ˇmm | m2 | 14 | 0 | 0
3.4.4 | KNR 2-16 0118-0101 | Izolacja wełną mineralną gr. 50 mm, pod folią aluminiową - rurociągi fi 200 mm | m2 | 3.14 | 0 | 0
3.4.5 | KNR 2-16 0118-0101 | Izolacja wełną mineralną gr. 50 mm, pod folią aluminiową - rurociągi fi 160 mm | m2 | 21.1 | 0 | 0
4 |  | WENTYLACJA W SANITARIATACH W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE
4.1 |  | WYPOSAŻENIE
4.1.1 | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe o średnicach do 160ˇmm | szt | 4 | 0 | 0
4.1.2 | KNR 2-17 0155-02 | P.a. Klapa p.poż EI 120 o fi 125 mm | szt | 4 | 0 | 0
4.2 |  | KANAŁY
4.2.1 | Kalkul. indyw. | Włączenie przewodu wentylacyjnego w istniejący układ | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.2 | KNR 2-17 0114-0201 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200ˇmm, ocynkowane | m2 | 8.109 | 0 | 0
4.2.3 | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200ˇmm | m2 | 1.963 | 0 | 0
4.2.4 | KNR 2-17 0131-02 | Przepustnice kołowe, do przewodów o średnicach do 200ˇmm | szt | 4 | 0 | 0
4.3 |  | IZOLACJE TERMICZNE
4.3.1 | KNR 2-16 0118-0101 | Izolacja wełną mineralną gr. 50 mm, pod folią aluminiową - rurociągi fi 160 mm | m2 | 4.773 | 0 | 0
4.3.2 | KNR 2-16 0118-0101 | Izolacja wełną mineralną gr. 50 mm, pod folią aluminiową - rurociągi fi 125 mm | m2 | 3.336 | 0 | 0
|  | Rozbudowa Klubu studenckiego „ZAUEK” w Pawilonie E - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  | RAZEM netto zł | 0
L.p. |  | Opis | jedn. | Obmiar | cena jedn. netto ( zł ) | wartość netto ( zł )
1 |  | Montaż tras kablowych i kabla zasilającego - CPV 45315100 - 9
1.1 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym | m | 25 | 0 | 0
1.2 | KNR 5-08 0110-04 | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fiˇ47ˇmm - 80 PVC | m | 25 | 0 | 0
1.3 | KNR 5-10 0114-03 | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0ˇkg/m - YKY 5x16mm2 | m | 25 | 0 | 0
1.4 | KNR 5-10 9945-05 | Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1ˇkV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 16ˇmm2 | szt | 2 | 0 | 0
1.5 | KNR 5-08 0812-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 16,0ˇmm2 | szt | 10 | 0 | 0
2 |  | Tablica rozdzielcza - CPV 45317000 - 5
2.1 | KNR 5-08 0401-06 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów | szt | 1 | 0 | 0
2.2 | KNR 5-14 0101-02 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 50ˇkg - TG | szt | 1 | 0 | 0
3 |  | Okablowanie instalacji elektrycznej - CPV 45315100 - 9
3.1 | KNR 5-08 0201-04 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków wstrzeliwanych | m | 280 | 0 | 0
3.2 | KNR 5-08 0214-01 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - YDY 2x1,5mm2 | m | 80 | 0 | 0
3.3 | KNR 5-08 0214-01 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - YDY 3x1,5mm2 | m | 350 | 0 | 0
3.4 | KNR 5-08 0214-01 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - YDY 4x1,5mm2 | m | 90 | 0 | 0
3.5 | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12ˇmm2 Cu, 20ˇmm2 Al - YDY 3x2,5mm2 | m | 220 | 0 | 0
3.6 | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12ˇmm2 Cu, 20ˇmm2 Al - YKY 3x2,5mm2 | m | 75 | 0 | 0
3.7 | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12ˇmm2 Cu, 20ˇmm2 Al - YDY 5x1,5mm2 | m | 60 | 0 | 0
3.8 | KNR 4-03 1001-05 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła | m | 340 | 0 | 0
3.9 | KNR 4-03 1001-06 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: na styku elementów betonowych | m | 90 | 0 | 0
3.10 | KNR 4-03 1003-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1,5 cegły, rura Fi do 40ˇmm | szt | 4 | 0 | 0
3.11 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 25ˇmm | szt | 15 | 0 | 0
3.12 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25ˇmm | szt | 10 | 0 | 0
3.13 | KNR 5-08 0209-0205 | Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5ˇmm2 - YDY 2x1,5mm2 | m | 80 | 0 | 0
3.14 | KNR 5-08 0209-0205 | Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5ˇmm2 - YDY 3x1,5mm2 | m | 320 | 0 | 0
3.15 | KNR 5-08 0209-0205 | Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5ˇmm2 - YDY 4x1,5mm2 | m | 110 | 0 | 0
3.16 | KNR 5-08 0209-0205 | Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5ˇmm2 - YDY 5x1,5mm2 | m | 80 | 0 | 0
3.17 | KNR 5-08 0209-0205 | Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5ˇmm2 - YDY 3x2,5mm2 | m | 290 | 0 | 0
3.16 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25ˇmm | m | 430 | 0 | 0
3.15 |  | Przewody kabelkowe układane - p/t - w rurach - na korytkach - Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6A | m | 128 | 0 | 0
3.14 | [5 empty] | 0
4 |  | Montaż osprzętu - CPV 45315100 - 9
4.1 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt | 24 | 0 | 0
4.2 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fiˇdo 60ˇmm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot | szt | 24 | 0 | 0
4.3 | KNR 5-08 0307-0201 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt | 2 | 0 | 0
4.4 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy | szt | 5 | 0 | 0
4.5 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy | szt | 6 | 0 | 0
4.6 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt | 9 | 0 | 0
4.7 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5ˇmm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane | szt | 2 | 0 | 0
4.8 |  | Gniazda 1XRJ 45 kat. 6a | szt | 2 | 0 | 0
4.9 |  | Dostawa i montaż, urządzenie aktywne - Aironet 1562E Outdoor Access Point | szt | 1 | 0 | 0
5 |  | Montaż opraw wraz ze źródłami - CPV 45312311 - 0
5.1 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących | kpl | 5 | 0 | 0
5.2 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących | kpl | 43 | 0 | 0
5.3 | KNR 5-08 0504-08 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact Robocizna Oprawa oświetleniowa Strumień świetlny (Oprawa): 1713 lm Strumień świetlny (Lampy): 3600 lm Moc opraw: 68.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 72 98 100 100 48 Wyposażenie: 2 x TC-D 26W/830 (Czynnik korekcyjny 1.000). | kpl. | 10 | 0 | 0
5.4 | KNR 5-08 0514-14 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact Robocizna Oprawa oświetlenia awaryjnego 24W. Pełniąca jednocześnie funkcję oświetlenia drogi ewakuacyjnej, oraz oświetlenia piktogramu oznaczającego kierunek ewakuacji. | kpl. | 5 | 0 | 0
5.5 | KNR 5-08 0514-14 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact Robocizna Oprawa oświetleniowa Strumień świetlny (Oprawa): 3338 lm Strumień świetlny (Lampy): 5400 lm Moc opraw: 73.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 75 98 100 100 62 Wyposażenie: 4 x T26 18W/830 (Czynnik korekcyjny 1.000). | kpl. | 23 | 0 | 0
5.6 | KNR 5-08 0817-07 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact Robocizna Oprawa oświetlenia awaryjnego 8W. Wraz piktogramem oznaczającym kierunek ewakuacji. | kpl. | 5 | 0 | 0
|  | Roboty uzupełniające, montaż złączy na przewodach instalacji trójbiegunowych | szt | 48 | 0 | 0
5.7 | KNR 5-08 0820-01 | Kompletowanie opraw świetlówkowych, do 120ˇW | szt | 48 | 0 | 0
6 |  | Instalacja połączeń wyrównawczych - CPV 45317000-2
6.1 | KNR 5-08 0602-03 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120ˇmm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne | m | 35 | 0 | 0
6.2 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym | m | 85 | 0 | 0
6.3 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fiˇ20ˇmm | m | 85 | 0 | 0
6.4 | KNR 5-08 0204-04 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 10ˇmm2 - LYżo 6mm2 | m | 125 | 0 | 0
6.5 | KNR 5-08 0620-01 | Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fiˇ100ˇmm - zacisk uziemiający ZU-16 | szt | 3 | 0 | 0
6.6 | KNR 5-08 0204-05 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 16ˇmm2 - LYżo 16mm2 | m | 30 | 0 | 0
6.7 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 2 otworów | szt | 2 | 0 | 0
6.8 | KNR 5-08 0403-03 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 5.0ˇkg, ilość otworów mocujących do 2 - szyna połączeń wyrównawczych GSW - SWP-G2 | szt | 2 | 0 | 0
6.9 | KNR 5-10 0602-01 | Obróbka na sucho kabli do 1ˇkV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 1-żyłowe z Cu, do 16ˇmm2 | szt | 10 | 0 | 0
6.10 | KNR 5-08 0812-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 16,0ˇmm2 | szt | 10 | 0 | 0
7 |  | Pomiary powykonawcze - CPV 45317000-2
7.1 | KNP 1813 1301-01 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól | szt | 1 | 0 | 0
7.2 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | pomiar | 10 | 0 | 0
7.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar | 1 | 0 | 0
7.4 | KNR 4-03 1205-01 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 0 | 0
7.5 | KNR 4-03 1205-02 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny | pomiar | 11 | 0 | 0
7.6 | KNR 4-03 1205-05 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 0 | 0
7.7 | KNR 4-03 1205-06 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | pomiar | 47 | 0 | 0
7.8 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | pomiar | 1 | 0 | 0
7.9 | KNR-W 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny | pomiar | 11 | 0 | 0
|  | Rozbudowa Klubu studenckiego „ZAUEK” w Pawilonie E - INSTALACJA P-POŻ |  |  | RAZEM netto zł | 0
L.p. |  | Opis | jedn. | Obmiar | cena jedn. netto ( zł ) | wartość netto ( zł )
1 |  | Rozbudowa wyłącznika p-poż w PAWILONIE E
1.1 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Doposażenie wyłącznika p.poż w aparaturę zabazpieczającą | kpl | 1 |  | 0
1.2 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż w rozdzielnicach rozłącznika bezpiecznikowego 3-biegunowego 25/63A D02 | szt | 1 |  | 0
2 |  | Okablowanie
2.1 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych | m3 | 0.1 |  | 0
2.2 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm | m | 105 |  | 0
2.3 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 2.625 |  | 0
2.4 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych YnTKSYekw 2x2x0.8mm2 | m | 92 |  | 0
2.5 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych HDGs PH90 2x1,5mm2 | m | 135 |  | 0
2.6 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 15 |  | 0
2.7 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 5 |  | 0
2.8 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Materiały pomocnicze tj. puszki E90 - wg potrzeb, oznaczenia przejść, prace uruchominiowe i integrujące | szt | 5 |  | 0
3 |  | Montaż urządzeń
3.1 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, kołkami rozporowymi w betonie | szt | 20 |  | 0
3.2 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, optycznej czujki dymu i ciepła | szt | 18 |  | 0
3.3 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - wskaźnik zadziałania zgodny z normą DIN | szt | 9 |  | 0
3.4 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - ręcznego ostrzegacza pożaru ROP | szt | 2 |  | 0
3.5 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - element kontrolno - sterujący | szt | 4 |  | 0
3.6 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż etykiet dla czujek pożarowych opakowanie | opk | 1 |  | 0
3.7 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego zewnętrznego | szt | 2 |  | 0
3.8 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego wewnętrznego | szt | 2 |  | 0
4 |  | Sprawdzenie i uruchomienie systemu
4.1 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych | szt | 1 |  | 0
4.2 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych | szt | 2 |  | 0
4.3 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego | szt | 1 |  | 0
KOMÓRKI DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA